## Sheet1
附件2
北部生态新区2020年主要建设项目计划（预备项目）
金额单位：万元
序号 | 项目名称 |  | 数量 | 项目业主 （代建单位） | 项目层级 （市级层面） | 项目层级 | 建设规模及内容 | 总投资 | 计划投资 | 资金 来源 | 计划开竣工时间 | 2020年主要工作 | 联系领导 | 责任单位 （项目联系人） | 配合单位 | 备注
| 合计 |  | 35 |  |  |  |  | 1053702.6 | 待定
Ⅰ、基础设施 |  |  | 12 |  |  |  |  | 239080.02 | 0
Ⅱ、产业发展 |  |  | 9 |  |  |  |  | 5000 | 0
Ⅲ、民生保障 |  |  | 12 |  |  |  |  | 809622.58 | 0
Ⅳ、生态环保和节能减排 |  |  | 2 |  |  |  |  | 114000 | 0
| I、基础设施工程 |  | 12 |  |  |  |  | 239080.02 | 0
| 一、交通基础设施 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| （一）轨道交通 |  | 1
1 | 轨道交通S1线 |  |  | 待定 |  |  | 待定。 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 开展前期研究。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 市自然资源和规划局北部分局 柳北征地办 经发局
| （二）公路 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 桂林至钦州港公路（永福三皇-柳州段） |  |  | 待定 |  |  | 待定。 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 开展前期工作。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 市自然资源和规划局北部分局 柳北征地办 经发局
| 二、市政基础设施 |  | 10 |  |  |  |  | 239080.02 | 0
| （一）桥梁、隧道工程 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 洛满至沙塘大桥 |  |  | 待定 |  |  | 待定。 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 开展前期工作。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 市自然资源和规划局北部分局 柳北征地办 柳南征地办 经发局
| (二)城市路网(快速路、镇主次干道、停车场、畅通工程等) |  | 4 |  |  |  |  | 199080.02 | 0
4 | 柳州市西安大道工程 |  |  | 北城集团 |  | 市重大预备 | 西起新园路延长线，向东终于北进路北段延长线，设计长度为4802米，全线共与13条道路相交，道路等级为城市主干路，设计速度为60公里/小时，红线宽度56米。 | 85706 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 待定 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 市自然资源和规划局北部分局 规建局 经发局 审批局
5 | 滨江路北段 |  |  | 北城集团 |  |  | 道路起于新园路延长线路口，途经规划路，止于江湾大道路口，路线全长6448米,道路等级为城市主干路，设计速度60公里/小时，道路全线宽度为50米，双向6车道。 | 107374.02 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 | 市自然资源和规划局北部分局 规建局 经发局 审批局
6 | 新园路延长线（二期） |  |  | 北城集团 |  |  | 道路呈南北走向，设计长度约700m，等级为城市主干路，设计速度为60公里/小时，红线宽度60米。 | 6000 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 市自然资源和规划局北部分局 规建局 经发局 审批局
7 | 君武路延长线（二期） |  |  | 北城集团 | 从生态职业技术学院途径林场连接至西安大道的道路 |  | 从生态职业技术学院途径林场连接至西安大道。 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 待定 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 市自然资源和规划局北部分局 柳北征地办 经发局
| (三）供排水 |  | 2 |  |  |  |  | 40000 | 0
8 | 石碑坪镇供水工程（长虹水厂改扩建） |  |  | 水务集团 |  |  | 对长虹水厂进行改扩建，达到日供水3万吨的能力，满足近期石碑坪镇居民用水需求。 | 20000 | 待定 | 业主自筹 上级资金 | 2020-2021 | 主体施工 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 陈锦辉17707826733 | 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局 经发局 审批局
9 | 沙塘片区滨江防洪排涝工程 |  |  | 待定 |  |  | 考虑建设古灵河及沙塘河与柳江交汇处防洪排涝工程。 | 20000 | 待定 | 银行贷款 业主自筹 其他 | 待定 | 开展前期工作。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 经发局 市自然资源和规划局北部分局 审批局
| (四)园区基础设施(含园区道路,标准厂房,场地平整等) |  | 2 |  |  |  |  | 14703.13 | 0
10 | 菽繁路 |  |  | 北城集团 |  | 市重大预备 | 道路起于G209国道，止于君武路，路线全长837m，基本成东西走向，道路等级为城市支路，设计速度30Km/h,红线宽度为24m。 | 7432.74 | 待定 | 银行贷款 业主自筹 其他 | 2020-2022 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 规建局 市自然资源和规划局北部分局 审批局
11 | 林贤路 |  |  | 北城集团 |  | 市重大预备 | 道路起于惟勤路，止于君武路，路线全长994m，基本呈南北走向，道路等级为城市支路，设计速度为30Km/h，道路红线宽度为24m。 | 7270.39 | 待定 | 银行贷款 业主自筹 其他 | 2020-2022 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 规建局 市自然资源和规划局北部分局 审批局
| (五)地下综合管廊 |  | 1 |  |  |  |  | 33600 | 0
12 | 柳长路（江湾大道~古灵大道）地下综合管廊工程 |  |  | 北城集团 |  |  | 南起古灵大道，北至江湾大道，全长3670m，支线综合管廊，管廊净空为1.9*3.1米（宽*高）+3.3*3.1米（宽*高）。入廊管线包括给水，通讯，10KV和110KV 电力线。 | 33600 | 待定 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 审批局 经发局 市自然资源和规划局北部分局
| Ⅱ、产业发展工程 |  | 9 |  |  |  |  | 5000 | 0
| 一、智能电网 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | 广西国电南自智慧能源项目 |  |  | 国电南自自动化有限公司 |  |  | 用地面积：待定。 生产内容：该公司拟战略布局广西，于柳州智能电网产业园内成立一家全资子公司—“广西国电南自智慧能源有限公司”，全专业注入国电南自业务，注册资金2000万元人民币。柳州南自成立初期将以工程公司模式运营，代表国电南自负责广西区域运营资质申报、市场开拓、投标、系统集成及售后服务等。 产出规模：预计三年内累计实现合同额12亿元、利润1亿元。 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 社会资金 | 待定 | 开展前期工作，力争签约落地。 | 沈江通 | 经发局 莫彬13788529007 刘覃胜17736661551 | 投促局 规建局
14 | 北京双杰电气股份有限公司固体绝缘环网柜项目 |  |  | 北京双杰电气股份有限公司 |  |  | 用地面积：计划一期租用智能电网产业园5000㎡厂房。 生产内容：组装生产固体绝缘环网柜。 产出规模：待定。 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 社会资金 | 待定 | 开展前期工作，力争签约落地。 | 沈江通 | 经发局 莫彬13788529007 刘覃胜17736661551 | 投促局 规建局 财政局
15 | 上海电气柳州生产基地项目 |  |  | 上海电气集团 |  |  | 用地面积：待定。 该公司把柳州作为其新一轮产业发展在西南地区的承载地，辐射东盟国家的产业基地。 一、布局变压器、电缆、开关柜、低压元器件、新能源接入系统等设备的生产制造项目； 二、设立电气控制研究室、技术转化中心、机器人培训基地等，从事新能源电池、发电、储能等方面的产品研发，提供系统设计服务、电气设计服务系统开发服务以及产品测试服务； 三、在智能制造设备、智能物流、数字化生产管理系统、绿色工厂、能源管理等方面，提供整体解决方案，助推柳州企业提质增效； 四、积极参与柳州轨道交通产业项目，通过技术引进和产业落地等方式全面助推柳州轨道交通产业发展； 五、在柳州发展节能与环境保护、污染治理、资源综合利用、绿色能源等相关业务。 产出规模：待定。 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 社会资金 | 待定 | 开展前期工作，力争签约落地。 | 沈江通 | 经发局 莫彬13788529007 刘覃胜17736661551 | 投促局 规建局 财政局
| 二、新一代信息技术 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | 长虹国产自主可控产品替代项目 |  |  | 柳州长虹航天技术有限公司 |  |  | 用地规模：计划租用新宇纺织14000㎡厂房； 生产内容：建设一条具备本地化组和装调试的自主可控计算机总装线； 生产规模：建成后具备2万台套计算机/月的生产能力，未来三年产值（2020～2022）将超过20亿元。 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 待定 | 开展前期工作，力争签约落地。 | 沈江通 | 投促局 林政磊18907720339 徐丽丽13014895659 | 经发局 规建局 财政局
17 | 深圳原智芯半导体项目 |  |  | 深圳原智芯科技有限公司 |  |  | 用地面积：1000亩（一期约3500亩） 建设内容：该公司拟在新区设立汽车半导体研究院，进行汽车芯片研发及生产，并以砷化镓晶圆为基础，投资半导体产业园。项目预计建设期为1.5年，计划2021年第2季度开始试产，设计产能每年3.6万片6吋砷化镓晶圆。 产出规模：预计达产后年产值约20亿元人民币。 | 待定 | 待定 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 待定 | 开展前期工作，力争项目签约。 | 沈江通 | 投促局 林政磊18907720339
18 | 空中网VR研发和生产基地项目 |  |  | 空中（中国）有限公司 |  |  | 项目一期租赁10000平方米厂房，建立VR研发基地和生产基地，在北部新区构建完整VR产业链，吸引VR产业上下游在北部湾形成集群。预计投产后首年实现销售收入60000万元/年，利润15000万元/年，税收8500万元/年。 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 待定 | 开展前期工作，力争签约落地。 | 沈江通 | 投促局 林晓娟18607720773 王梓丁15507728855 | 经发局 财政局 审批局
19 | 北京易华录数据湖项目 |  |  | 北京易华录信息技术股份有限公司 |  |  | 建设内容：一是通过建设“柳州数据湖”可帮助柳州市人民政府夯实城市信息化基础设施，构建政府可管、可控的城市数据资源池和计算资源池，落实“党管数据”。二是大数据是智能制造的基础，推动大数据与柳州当地的工业产业深度融合，新动能与旧动能的接续转换，产业结构纵深调整，助力柳州市现有制造体系信息化和智能化改造升级。 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 待定 | 开展前期工作，力争签约落地。 | 金瑜 | 投促局 林晓娟18607720773 王梓丁15507728855 | 经发局 财政局 审批局
| 三、汽车及零部件 |  | 1 |  |  |  |  | 5000 | 0
20 | 科易动力电池系统及电池管理系统生产研究项目 | 1 |  | 北京科易动力科技有限公司 |  |  | 一期投资5000万元，租赁约5000平方米厂房； 建设乘用车动力电池系统生产线，进行新能源汽车动力电池系统及电池管理系统及相关产品生产，实现满足每年10万辆乘用车的配套能力。 | 5000 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 钟东17376105241 | 经发局 审批局
| 四、技术研发与产业创新平台 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | 西门子工业物联网赋能中心项目 |  |  | 西门子股份公司 |  |  | 用地面积：待定（拟中德工业园启动区） 建设内容：该公司拟与柳州重点企业、平台公司共同打造工业物联网赋能平台，以数据中心为载体，通过物联网和数字化技术的融合，为包括服务供应商、生产制造企业、供货商与物流运营商和最终用户在内的完整生态圈赋能，推动工业企业数字化转型升级，打造制造业企业数字化示范项目。 产出规模：待定 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 待定 | 开展前期工作，力争签约落地。 | 沈江通 | 投促局 林政磊18907720339 | 经发局 规建局 财政局
| Ⅲ、民生保障工程 |  | 12 |  |  |  |  | 809622.58 | 0
| 一、教育 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | 北部生态新区第一幼儿园 |  |  | 北城集团代建 |  |  | 待定。 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 开展前期工作，力争开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 投促局 经发局
23 | 广西商贸高级技工学校迁建 |  |  | 待定 |  |  | 待定。 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 开展前期工作 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 周祺游13321722912 | 规建局 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局
24 | 广西柳州畜牧兽医学校迁建 |  |  | 待定 |  | 市重大预备 | 待定。 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 开展前期工作，力争开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 投促局 经发局
| 二、文化体育 |  | 3 |  |  |  |  | 745622.58 | 0
25 | 北部生态新区体育园 | 1 |  | 北城集团 | 市重大预备 | 市重大预备 | 体育公园总占地约93673平方米(140.51亩)，总建筑面积约16300平方米，运动场地面积约20633平方米。主要建设内容包括体育馆、游泳馆和公共厕所、室外运动场地、运动广场、配套建设供电、给排水、停车场、道路、景观雕塑、绿化、消防、安防监控等附属设施。 | 39349.58 | 待定 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 待定 | 开展前期工作 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 规建局 经发局 市自然资源和规划局北部分局
26 | 江湾渔海 |  |  | 北城集团 |  |  | 项目规划建设用地1343.25亩。主要建设内容为道路工程、桥涵工程、市政管网工程、景观工程、水利工程。项目结合环境治理、生态保护以及文化旅游产业。 | 296000 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 其他 | 待定 | 开展前期工作，招商引资。 | 沈江通 | 投促局 林政磊18907720339 邬格兰13877238057 | 经发局 规建局 柳北征地办
27 | 江湾农都生态特色小镇 |  |  | 北城集团 |  | 市重大预备 | 规划区总用地面积183公顷，其中城市建设用地面积87公顷，村庄建设用地面积6.5公顷，水域面积11.2公顷，农林用地面积78.3公顷。总体功能定位是以农业为特色，以生态宜居为目标，打造集传承历史、农科展示、生态旅游等于一体的江湾农都生态特色小镇。 | 410273 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 市自然资源和规划局北部分局 柳北征地办 经发局
| 三、社会保障服务 |  | 4 |  |  |  |  | 64000 | 0
28 | 沙塘邻里中心 |  |  | 北城集团 |  |  | 在沙塘镇建设邻里中心。 | 40000 | 待定 | 企业自筹 银行贷款 | 待定 | 开展前期研究。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 段仕卿18172128056 | 市自然资源和规划局北部分局 经发局 审批局 柳北征地办
29 | 公安、交警、消防配套用房 |  |  | 北城集团 |  |  | 建设综合性办公楼，满足公安、消防、交警办公需求。 | 20000 | 待定 | 企业自筹 银行贷款 | 待定 | 开展前期研究。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 段仕卿18172128056 | 市自然资源和规划局北部分局 经发局 审批局 柳北征地办
30 | 沙塘三产用地开发（沙塘农贸市场改造） |  |  | 北城集团 |  |  | 对沙塘农贸市场进行改造。 | 4000 | 待定 | 企业自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 吴浩 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局 经发局 审批局 规建局
31 | 石碑坪商贸综合体 | [5 empty] | 石碑坪镇综合市场，总用地约80亩，其中一期54亩，二期26亩。 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 开展前期工作，招商引资。 | 沈江通 | 投促局 林政磊18907720339 邬格兰13877238057 | 经发局 规建局 柳北征地办
| 四、棚户区改造及保障性安居工程 |  | 2 |  |  |  |  | 待定 | 待定
32 | 长虹生活区安置房 |  |  | 北城集团 |  |  | 生活区原有老旧房屋拆迁，新建安置房一批。 | 待定 | 待定 | 企业自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 段仕卿18172128056 | 市自然资源和规划局北部分局 经发局 审批局 柳北征地办
33 | 垦村整村推进 |  |  | 待定 | 待定 |  | 待定。 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 陈锦辉17707826733 | 规建局 市自然资源和规划局北部分局
| IV、生态环保和节能减排工程 |  | 2 |  |  |  |  | 114000 | 0
| 一、生态建设 |  | 2 |  |  |  |  | 114000 | 0
34 | 柳州市香兰河综合治理工程 | 1 |  | 北城集团 投控公司 | 市重大 |  | 对香兰河河道进行整治，河道长约16公里，宽3米-25米。包括水质处理与保持工程、河道疏浚、拓宽及护宽护坡、沿河两岸污水收集系统、污水提升泵站等内容。 | 92000 | 待定 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 陈锦辉17707826733 | 北部生态环境局 经发局 市自然资源和规划局北部分局 柳北征地办
35 | 北部生态新区古木河河道整治及生态环境治理工程 |  |  | 北城集团 |  | 市重大预备 | 项目整治古木河河道约14公里，项目治理河段上游起始于龙卜主坝，止于下游钟家坝。主要建设内容包括河道整治、引水灌溉及河岸生态景观等工程。 | 22000 | 待定 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2020-2022 | 开展前期研究。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 陈锦辉17707826733 | 经发局 市自然资源和规划局北部分局 柳北征地办