## Sheet1
附件1
阳和工业新区2020年主要建设项目计划表（实施项目）
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 数量 | 项目业主 (代建单位） | 项目层级 | 建设规模及内容 | 总投资 | 计划投资 | 资金来源 | 计划开竣工时间 | 2020年主要工作 | 联系领导 | 责任单位 （项目联系人） | 配合单位 | 备注 | 备注
| 合计 | 101 |  |  |  | 3499851.02 | 632386
| 新开工 | 35 |  |  |  | 1008855.71 | 154000
| 续建 | 40 |  |  |  | 1967456.66 | 312980
| 竣工 | 26 |  |  |  | 523538.65 | 165406
Ⅰ、基础设施 |  | 57 |  |  |  | 1149735.83 | 170280
Ⅱ、产业发展 |  | 20 |  |  |  | 353636 | 146000
Ⅲ、民生保障 |  | 24 |  |  |  | 1996479.19 | 316106
| I、基础设施工程 | 57 |  |  |  | 1149735.83 | 170280
| 新开工 | 17 |  |  |  | 237262 | 63200
| 续建 | 28 |  |  |  | 798020.66 | 57780
| 竣工 | 12 |  |  |  | 114453.17 | 49300
| 一、市政基础设施 | 30 |  |  |  | 495567.83 | 144500
| （一）桥梁、隧道工程 | 3 |  |  |  | 167077 | 46900
| 新开工 | 1 |  |  |  | 150000 | 40000
1 | 白云大桥 |  | 城建集团 | 市重大预备 | 位于静兰大桥和阳和大桥之间的河段，西接白云路、东接阳和中路，主长约500米。 | 150000 | 40000 | 银行贷款 业主自筹 | 2020-2022 | 开工建设。 | 吴浩 | 经发局 夏立新13677726658 彭涛15677241130 | 阳和征拆办 规建局
| 竣工 | 2 |  |  |  | 17077 | 6900
2 | 阳和南路东段及下穿通道建设 |  | 轨道集团 | 市重大 | 引道部分全长430米，道路等级为城市主干道，设计速度为60公里/小时，道路红线宽为60米。下穿部分全长135米。道路等级为城市次干路，设计速度为60公里/小时，道路红线宽为60米。 | 11677 | 4000 | 企业自筹 银行贷款 | 2016-2021 | 6月份主线通车。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 梁冬15177250401 | 阳和征拆办 经发局
3 | 阳和北路上跨桥工程 |  | 轨道集团 |  | 项目西起阳和北路与和祥路路口东侧约250米处，冬至马山横一路路口，路线全长407米，道路城市次干路，设计速度为50公里/小时，道路红线宽34米，机动车双向4车道。 | 5400 | 2900 | 银行贷款 业主自筹 | 2019-2020 | 春节前主线通车。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 占金泉13647822940 | 阳和征拆办 经发局
| (二)城市路网(快速路、片区主次干道、停车场、畅通工程等) | 15 |  |  |  | 252000.83 | 67500
| 新开工 | 8 |  |  |  | 60972 | 16500
4 | 六座三产用地二期道路工程 |  | 轨道集团 |  | 道路西接六座三产一期道路，东至阳和公交停保场，长约500米。 | 8498 | 2000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 6月份主线通车。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 占金泉13647822940 | 市城管执法局北部分局 阳和征拆办
5 | 和顺路北段（杠山横一路至燕山横一路） |  | 轨道集团 |  | 项目北起杠山横一路，南至燕山横一路，全长2520米。 | 12600 | 2000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 6月份完成交地，12月份开工建设。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 占金泉13647822940 | 阳和征拆办 市自然资源和规划局 北部分局
6 | 春苑路南段 |  | 轨道集团 |  | 冠亚宽庐项目东面、南面规划道路。起于港城路，终于和源路，长约500米， | 2500 | 1000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 主线通车。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 阳和征拆办 市自然资源和规划局 北部分局
7 | 杠山横一路 |  | 轨道集团 |  | 道路西起东外环南段，东至和顺路北段，长约1000米。 | 7000 | 3000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020- | 3月份开工建设。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 市城管执法局北部分局 规建局
8 | 阳和中路西段 |  | 轨道集团 | 市重大预备 | 道路全长582米，道路红线宽为60米，双向6车道，设计速度为60公里/小时，道路等级为城市次干路。 | 7289 | 2000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020- | 6月份完成征地拆迁，7月份开工建设。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 市城管执法局北部分局 阳和征拆办 市自然资源和规划局 北部分局
9 | 阳惠路下穿分离式立交通道 |  | 轨道集团 | 市重大预备 | 阳惠路下穿分离式立交工程项目包含4条道路，分别为阳惠路东段至阳华路、东外环南段快速路、泉南高速公路、龟山纵一路。 | 14285 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 5月份实质性开工。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 阳和征拆办 市城管执法局北部分局
10 | 阳旭路西段 |  | 轨道集团 | 市重大预备 | 项目东起阳和大道，西至和源路南段，总长760米。 | 3800 | 500 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 完成前期工作，开工建设。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 市城管执法局北部分局 阳和征拆办 市自然资源和规划局 北部分局
11 | 燕山纵二路 |  | 轨道集团 |  | 项目南起阳华路，北至耙山，全长约1公里，道路红线宽24米，城市支路，双向两车道。 | 5000 | 1000 | 银行贷款 业主自筹 | 2020-2021 | 6月份开工建设。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 市城管执法局北部分局 阳和征拆办
| 续建 | 2 |  |  |  | 134459.66 | 23000
12 | 六座三产用地一期道路工程 |  | 轨道集团 |  | 项目位于古亭大道东侧，包含两条道路，均为城市支路，设计车速40km/h。 | 5000 | 3000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 主线通车。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 市城管执法局北部分局 阳和征拆办
13 | 静兰大桥至洛维高速公路桥东岸沿江道路（和源路南段） |  | 轨道集团 | 市重大 | 主线道路等级为城市次干道，设计速度50公里/小时，双向4车道，四块板形式，主线路线全长6197米，道路红线宽度41米；阳和大桥匝道道路等级为城市支路，设计速度为30公里/小时，双向2车道，一块板形式，匝道全长537米。 | 129459.66 | 20000 | 企业自筹 银行贷款 | 2016- | 道路施工。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 市城管执法局北部分局 规建局
| 竣工 | 5 |  |  |  | 56569.17 | 28000
14 | 阳和公交停保场 |  | 轨道集团 |  | 位于六座三产用地旁，主要建设内容包括汽车停车坪、检修用房、业务用房、配套用房、道路、绿化等。 | 10000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2020 | 建成投入使用。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 占金泉13647822940 | 市城管执法局北部分局 阳和征拆办
15 | 塑英路及排洪排涝工程一期（塑英路东段） |  | 轨道集团 | 市重大 | 西起和源路口，东至规划路路口，全长约1700m，城市次干路，设计速度为50公里/小时，道路红线宽27、40米，双向四车道。排涝干渠为城市主排水干渠。渠道线路与梨头嘴高水高排涵基本一致，与高水高排涵北侧外边线相距净空为3.0m，起点位于高水高排水坝后（西面）约120米处的现状凹地，终点为古亭大道~塑英路口东北面的现状冲沟。其中先行实施古亭大道至规划路。 | 35000 | 10000 | 银行贷款 业主自筹 | 2019-2020 | 主线通车。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局 社会事务局
16 | 贝江路 |  | 轨道集团 |  | 西起和源路，东至古亭大道口，东西走向，路线全长416米，城市支路，设计速度40公里/小时，道路红线宽度为20米，双向2车道，单幅路形式。 | 2983 | 2000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2020 | 9月份主线通车。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 市城管执法局北部分局 规建局
17 | 恒大城周边路网（恒大城支一路、支二路、支三路） |  | 轨道集团 |  | 红线宽20米，实施总长度1457米。其中支一路设计长度937米，实施长度879米。支二路设计长度250米，实施长度191米。支三路设计长度442米，实施长度387米。 | 6500 | 5000 | 银行贷款 业主自筹 | 2019-2020 | 支一路2019年底通车，支二、支三路2020年底通车。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 阳和征拆办 市城管执法局北部分局
18 | 港城路（西段） |  | 轨道集团 | 市重大 | 道路实施长度约600米，红线宽40米，城市次干路，设计速度50公里/小时，双向6车道，四块板形式。 | 2086.17 | 1000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 全线通车。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 阳和征拆办 市城管执法局北部分局
| (三)园区基础设施(含园区道路、标准厂房、场地平整等) | 12 |  |  |  | 76490 | 30100
| 新开工 | 6 |  |  |  | 21290 | 5200
19 | 阳和北路西段 |  | 轨道集团 | 市重大预备 | 项目东起阳和大道，西至和源路南段，总长900米。 | 4500 | 500 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 完成前期工作，开工建设。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 市城管执法局北部分局 阳和征拆办 市自然资源和规划局 北部分局
20 | 阳泰路西段南面路网 |  | 轨道集团 |  | 按照规划建设阳泰路西段南面一横三纵路网。 | 2000 | 500 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 完成前期工作，开工建设。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 市城管执法局北部分局 阳和征拆办 市自然资源和规划局 北部分局
21 | 阳鑫路西段南部路网 |  | 轨道集团 |  | 按照规划建设阳鑫路西段南面路网。 | 1000 | 200 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 完成前期工作，开工建设。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 市城管执法局北部分局 阳和征拆办 市自然资源和规划局 北部分局
22 | 社湾三产用地周边路网 |  | 轨道集团 |  | 按照规划建设社湾三产用地周边十字形路网。 | 2000 | 500 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 完成前期工作，开工建设。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 市城管执法局北部分局 阳和征拆办 市自然资源和规划局 北部分局
23 | 阳泰路西段 |  | 轨道集团 | 市重大预备 | 西起和源路，东至阳和大道，长约725米。 | 3600 | 500 | 银行贷款 业主自筹 | 2020-2021 | 8月份开工，年内主线通车。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 阳和征拆办 市城管执法局北部分局 经发局
24 | 阳安路延长线 |  | 轨道集团 |  | 项目西起和顺路路口，东止大塘冲西岸，道路总长约660米，红线宽度34米，设计速度50公里/小时，双向4车道，三块板形式，城市次干道。 | 8190 | 3000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 5月份实现开工建设，年内通车。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 莫兰珍13978073318 | 规建局
| 续建 | 2 |  |  |  | 17743 | 13000
25 | 龟山纵一路 |  | 轨道集团 |  | 道路路线先呈东西走向，后南北呈L形走向，东起和顺路沿燕山往西，再向南至阳安路，路线全长1607m，道路红线宽度18m，双向2车道，设计速度40km/h，为城市支路。 | 5443 | 3000 | 企业自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 6月份开工，9月底主线通车。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 阳和征拆办 经发局 市自然资源和规划局 北部分局
26 | 阳和供气站周边路网 |  | 轨道集团 | 市重大 | 道路共计3条，道路总长约3000米，包括燕山路东段、燕山横二路和龟山纵二路。 | 12300 | 10000 | 企业自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 路基施工，年内主线通车。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 阳和征拆办 经发局 市自然资源和规划局 北部分局
| 竣工 | 4 |  |  |  | 37457 | 11900
27 | 阳鑫路东段 |  | 轨道集团 |  | 道路长约700米，宽34米。 | 5346 | 500 | 银行贷款业主自筹 | 2017-2020 | 主线通车。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
28 | 和兴路 |  | 轨道集团 |  | 全长为486米，道路红线宽为18米，双向2车道，设计速度为40公里/小时，等级为城市次支路。 | 1111 | 800 | 银行贷款 业主自筹 | 2019-2020 | 6月份南段实现通车。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 阳和征拆办 经发局 市自然资源和规划局 北部分局
29 | 温馨商务大厦 |  | 轨道集团 |  | 净用地面积11599平方米，其中含绿化用地2067平方米，总建筑面积47972平方米，基地拟建一栋集商业配套酒店于一身的综合性高层建筑，地上11层，地下2层。 | 21000 | 10000 | 银行贷款 业主自筹 | 2018-2020 | 3月份前完成交付。 | 金瑜 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 行政审批局
30 | 文航大厦 |  | 轨道集团 | 市重大 | 项目总用地面积5341平方米，总建筑面积20815平方米，其中地上建筑面积12818平方米，地下建筑面积7997平方米，新建一栋10层综合办公楼。容积率2.4，建筑密度28.4%，绿地率25%，机动车停车位256个。 | 10000 | 600 | 企业自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 竣工交付使用。 | 金瑜 | 规建局 莫伟寿13977235997 梁冬15177250401 | 行政审批局
| 二、能源基础设施 | 2 |  |  |  | 5350 | 3500
| 新建 | 1 |  |  |  | 2000 | 1000
31 | 电动车智能充电桩安装项目 |  | 广西坤誉科技有限责任公司 |  | 在各小区、单位、工厂、旅游景点、商业广场及市政道路旁安装建设电动汽车智能充电桩1000个，电动单车充电桩10000个（含车棚）。 | 2000 | 1000 | 企业自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 完成前期工作，进行充电桩安装。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 梁冬15177250401 | 行政审批局 经发局
| 竣工 | 1 |  |  |  | 3350 | 2500
32 | 阳和LNG供气站 |  | 中燃公司 |  | 设计规模为12000Nm³/h，调压计量撬一级调压前工艺管道设计压力0.8MPa(次高压B级),压力管道属于GC2级。站内设置3台150m³低温(LNG)立式储罐、储罐增压器2台、4000Nm³/h空温式气化器6台、卸车撬2台、BOG、EAG加热一体撬1台、调压计量加臭撬1台、水浴复热器一台。站内配套设施主要包括办公楼1栋（建筑面积1047.9㎡，框架结构三层）；生产辅助用房1间（建筑面积167.24㎡，框架结构一层）；自控室1间（建筑面积57.66㎡，砖混结构一层）；门卫1间（建筑面积22.22㎡等。 | 3350 | 2500 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2020 | 年内完工。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 梁冬15177250401 | 市城管执法局北部分局 阳和征拆办
| 三、水利基础设施 | 2 |  |  |  | 115416 | 11030
| 续建 | 2 |  |  |  | 115416 | 11030
33 | 阳和堤配套工程 |  | 市防排处 | 市重大 | 配套泵站机组控制系统及堤防监测系统；配套市政供水工程；配套必要的物资仓库及机修车间；按柳州市堤防征地补差标准补差征地投资；配套整体供电工程等。 | 38202 | 3030 | 财政资金 | 2018-2022 | 阳和6标引水涵部分、8标前池支护桩、10标护岸工程等。 | 杨帆 | 社会事务局 王菲18007722121 张雷15177738790 | 规建局 阳和征拆办
34 | 阳和防洪堤 |  | 市防排处 | 市重大 | 堤防建设7.2公里，建设7个泵站，2.5公里暗涵。 | 77214 | 8000 | 中央补助 地方配套 | 2016-2021 | 阳和6、7、8标主体工程建设及阳和7标外部电缆建设。 | 杨帆 | 社会事务局 王菲18007722121 张雷15177738790 | 规建局 阳和征拆办
| 四、土地一级开发整理 | 23 |  |  |  | 533402 | 11250
| 新开工 | 1 |  |  |  | 3000 | 500
35 | 古亭片区三家冲周边土地一级整理项目 |  | 土储中心 |  | 项目用地面积约50亩，进行收储。 | 3000 | 500 | 其他资金 | 2020-2023 | 实施收储。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
| 续建 | 22 |  |  |  | 530402 | 10750
36 | 阳和大道西侧土地一级整理项目 |  | 土储中心 |  | 项目用地面积475亩，进行征地拆迁。 | 14000 | 500 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
37 | 阳和村土地一级整理项目（一期） |  | 土储中心 |  | 项目用地面积1050亩， 进行征地拆迁。 | 52500 | 1000 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
38 | 阳和村土地一级整理项目（二期） |  | 土储中心 |  | 项目用地面积255亩， 进行征地拆迁。 | 12750 | 500 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
39 | 阳和龟山南侧土地一级整理项目（一期） |  | 土储中心 |  | 项目用地面积111亩， 进行征地拆迁。 | 5550 | 200 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
40 | 阳和龟山南侧土地一级整理项目（二期） |  | 土储中心 |  | 项目用地面积80亩，进行征地拆迁。 | 4000 | 200 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
41 | 阳和凳山北侧土地一级整理项目 |  | 土储中心 |  | 项目用地面积225亩， 进行征地拆迁。 | 11250 | 200 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
42 | 阳和燕山周边土地一级整理 |  | 土储中心 |  | 项目用地面积180亩， 进行征地拆迁。 | 9000 | 200 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
43 | 阳和燕山西侧土地一级整理项目 |  | 土储中心 |  | 项目用地面积276亩， 进行征地拆迁。 | 13800 | 200 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
44 | 阳和杠山北侧土地一级整理项目（一期） |  | 土储中心 |  | 项目用地面积266亩， 进行征地拆迁。 | 13300 | 200 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
45 | 阳和杠山北侧土地一级整理项目（二期） |  | 土储中心 |  | 项目用地面积377亩， 进行征地拆迁。 | 18850 | 500 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
46 | 阳和香桥路以东土地一级整理项目 |  | 土储中心 |  | 项目用地面积575亩， 进行征地拆迁。 | 28750 | 500 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
47 | 阳和狮王路东侧土地一级整理项目 |  | 土储中心 |  | 项目用地面积115亩， 进行征地拆迁。 | 5750 | 50 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
48 | 阳和大道西侧土地一级整理项目（二期） |  | 土储中心 |  | 项目用地面积322亩，进行征地拆迁。 | 32204 | 500 | 其他资金 | 2019-2022 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
49 | 凳山北侧土地一级整理项目（二期） |  | 土储中心 |  | 项目用地面积186亩，进行征地拆迁。 | 18600 | 500 | 其他资金 | 2019-2022 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
50 | 燕山周边土地一级整理项目（二期） |  | 土储中心 |  | 项目用地面积396亩，进行征地拆迁。 | 39632 | 500 | 其他资金 | 2019-2022 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
51 | 燕山西侧土地一级整理项目（二期） |  | 土储中心 |  | 项目用地面积262亩，进行征地拆迁。 | 26187 | 500 | 其他资金 | 2019-2022 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
52 | 香桥路以东土地一级整理项目（二期） |  | 土储中心 |  | 项目用地面积877亩，进行征地拆迁。 | 87694 | 500 | 其他资金 | 2019-2022 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
53 | 六座村土地一级整理项目（一期） |  | 土储中心 |  | 项目用地面积30亩，进行征地拆迁。 | 3046 | 500 | 其他资金 | 2019-2024 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
54 | 六座村土地一级整理项目（二期） |  | 土储中心 |  | 项目用地面积718亩，进行征地拆迁。 | 71846 | 1000 | 其他资金 | 2019-2024 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
55 | 古亭山市场及周边土地一级整理项目 |  | 土储中心 |  | 项目用地面积51亩，进行征地拆迁。 | 5107 | 1000 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
56 | 鼓山公园周边土地一级整理项目 |  | 土储中心 |  | 项目用地面积66亩，进行征地拆迁。 | 6586 | 500 | 其他资金 | 2019-2022 | 实施土地整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
57 | 古亭大道周边土地一级整理 |  | 土储中心 |  | 项目用地面积450亩，实施收储。 | 50000 | 1000 | 其他资金 | 2019-2021 | 资金到位1年内完成整理。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 规建局
| Ⅱ、产业发展工程 | 20 |  |  |  | 353636 | 146000
| 新开工 | 9 |  |  |  | 148920 | 47800
| 续建 | 5 |  |  |  | 146000 | 57200
| 竣工 | 6 |  |  |  | 58716 | 41000
| 一、智能电网 | 1 |  |  |  | 5000 | 5000
| 新开工 | 1 |  |  |  | 5000 | 5000
58 | 智能充电终端机与智能停车系统生产基地暨成品设备铺装运营项目 |  | 深圳市充必达新能源科技有限公司 |  | 项目计划投资5000万元，租用4000平方米厂房，建设智能充电终端机、智能停车系统生产基地，预计建成达产后可年产3800台电动汽车充电桩、28700台电动机车充电桩、3000套智能停车系统，可实现年产值1.23亿元。 | 5000 | 5000 | 企业自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 完成公司注册，进行厂房装修，实现投产 | 沈江通 | 投促局 李茜13877201669 钟东17376105241 | 经发局 行政审批局
| 二、机器人与高端装备制造 | 1 |  |  |  | 5000 | 5000
| 竣工 | 1 |  |  |  | 5000 | 5000
59 | 柳州中科工业机器人自动化生产基地项目 |  | 柳州中科机器人自动化股份有限公司 |  | 项目投资5000万元，用地22亩，建设工业机器人自动化生产基地；建成后年生产销售工业机器人50台，完成1000万元工装、夹具订单业务，总体销售收入预计为20000万元，利润总额768万元，税金100万元。 | 5000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2020 | 竣工投产。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 周祺游13321722912 | 经发局 规建局 行政审批局
| 三、汽车及零部件 | 7 |  |  |  | 152397 | 65500
| 新开工 | 2 |  |  |  | 80600 | 20000
60 | 新能源汽车车桥智能制造基地项目 |  | 广西方盛实业股份有限公司 |  | 项目投资61800万元，用地约200亩；建设新能源汽车车桥智能制造基地，生产各类新能源汽车车桥总成，预计项目建成达产后形成年产60000台能源汽车车桥总成产品的生产能力；达产后预计实现销售收入208000万元/年，利润11634万元/年，税金7865万元/年。 | 61800 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设，厂房建设。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 钟东17376105241 | 市自然资源和规划局 北部分局 阳和征拆办 规建局 行政审批局 经发局
61 | 重庆三电汽车空调生产项目 |  | 重庆三电汽车空调有限公司 |  | 项目投资18800万元，用地约80亩；建设汽车空调生产基地，达产后可实现年产约200万台汽车空调，年产值预计可达12亿元。 | 18800 | 10000 | 企业自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 完成前期工作，实现开工建设，进行设备购置，安装调试。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 钟东17376105241 | 市自然资源和规划局 北部分局 阳和征拆办 规建局 行政审批局 经发局
| 续建 | 1 |  |  |  | 19310 | 10000
62 | 永信机械汽车车身件智能化生产基地项目 |  | 柳州市格丰科技有限公司 | 市重大 | 项目投资19310万元，用地60亩，建设机械汽车车身件智能化生产基地，建成后可实现280万套产能，预计销售收入为45100万元，利润总额为4590万元，税金为1440万元。 | 19310 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 厂房建设，主体完工，设备安装调试。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 周祺游13321722912 | 规建局 行政审批局 经发局
| 竣工 | 4 |  |  |  | 52487 | 35500
63 | 利和汽车电子及传感器产业园项目（一期） |  | 柳州利和实业有限公司 | 市重大 | 项目占地约50亩，拟新建钢结构厂房34000平方米，采购先进的自动化生产设备，形成建100万套汽车轮胎压力监测系统生产规模。项目完成后，预计销售收入为17000万元，利润总额为1955万元，税金为1250万元。 | 12500 | 3000 | 银行贷款 企业自筹 | 2019-2020 | 厂房建设，设备购置及安装调试。 | 金瑜 | 经发局 蓝俊15107726609 何晓晓13978043967 | 规建局 行政审批局
64 | 利和汽车三元催化器产品升级换代及封装生产线的升级 |  | 柳州利和排气系统有限公司 |  | 项目拟改建6700平方米厂房，建设AGBD封装生产线一条，GBD封装生产线两条，装配生产线五条，其中包含两套新增焊接专机设备，三套利用原有焊接专机设备，以节约项目投资成本。 | 2400 | 1200 | 银行贷款 企业自筹 | 2018-2020 | 厂房建设，设备购置及安装调试。 | 金瑜 | 经发局 蓝俊15107726609 何晓晓13978043967 | 规建局 行政审批局
65 | 青岛九洲年产320万套汽车车身零部件自动化生产基地项目 |  | 青岛九洲汽配有限公司 |  | 项目投资30700万元，用地100亩，建设汽车车身零部件自动化生产基地，生产各类汽车零部件产品，包含车身钣金件、后部下车体；达产后可实现年产320万套汽车车身零部件规模，预计销售收入为75000万元，利润总额为7380万元，税金为2450万元。 | 30700 | 29500 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 竣工投产。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 周祺游13321722912 | 规建局 行政审批局 经发局 |  | 阳和
66 | 柳州鑫裕年产200万件塑料件项目 |  | 柳州市鑫裕塑胶有限责任公司 |  | 项目投资6887万元，用地约12亩，建设汽车塑料件生产线，达产后预计年产200万件塑料件规模，预计可实现销售收入12990万元。 | 6887 | 1800 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 竣工投产。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 钟东17376105241 | 规建局 行政审批局 经发局 |  | 阳和
| 四、机械 | 6 |  |  |  | 41249 | 19300
| 新开工 | 4 |  |  |  | 38320 | 17800
67 | 安徽金盾人防门及预应力抛锚固件项目 |  | 安徽金盾人防设备有限公司 |  | 项目投资11740万元，用地25亩，投资建设年产1万樘人防门及200万孔预应力锚固件项目，达产后预计可实现25400万元。 | 11740 | 3500 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 徐晓屿18376730880 | 阳和征拆办 规建局 行政审批局 经发局 |  | 阳和
68 | 大安消防搬迁项目 |  | 柳州市大安消防设备有限公司 |  | 项目投资3950万元，用地20.05亩，建设年产各类消防器材、混凝土搅拌机生产线，可实现年产各类消防器材30000件套、混凝土搅拌机2000台；预计达产后实现6290万元/年，利润824万元/年，税金208万元/年。 | 3950 | 2300 | 银行贷款 业主自筹 | 2020-2021 | 完成前期工作，开工建设。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 徐晓屿18376730880 | 市自然资源和规划局 北部分局 阳和征拆办 规建局 行政审批局 经发局
69 | 皖星电气线母线槽生产基地项目 |  | 柳州市皖星电气线缆有限公司 |  | 项目投资8516万元，用地20亩；建设电气线母线槽生产基地，生产密集型母线槽产品 35000m；达产后，年总销售收入预计为22750万元/年，利润达2800万元/年，税收1000万元/年。 | 8516 | 8000 | 银行贷款 业主自筹 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 沈江通 | 投促局 林晓娟18607720773 王梓丁15507728855 | 市自然资源和规划局 北部分局 阳和征拆办 规建局 行政审批局 经发局
70 | 欧维姆公司二次创业项目 |  | 柳州欧维姆机械股份有限公司 |  | 对锚具自动加工生产线项目建设、锚具表面处理生产线、自动化检测系统项目、环氧喷涂钢绞线生产线、管理信息化等10条生产线进行改造升级。 | 14114 | 4000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 金瑜 | 经发局 蓝俊15107726609 梁珉13633077945 | 行政审批局
| 续建 | 1 |  |  |  | 1700 | 1000
71 | 预应力锚具智能车间建设 |  | 柳州欧维姆机械股份有限公司 |  | 通过购置锚板自动化生产线、锚板自动包装线、工作夹片自动包装线、热处理调质自动生产线等智能设备，并自主研发和制造行业内国内首创的夹片机加至热处理物料输送、存储及上下料装置、锚板抛光设备和不规则圆倒角设备，结合产品实际生产情况，优化生产工艺与生产流程，提高设备利用率，提高生产效率，全面提升企业的资源配置优化，实现预应力锚具全自动智能化生产线。项目完成后形成年产预应力锚板1000万孔的生产规模。 | 1700 | 1000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2020 | 设备购置及安装调试。 | 金瑜 | 经发局 蓝俊15107726609 梁珉13633077945 | 行政审批局
| 竣工 | 1 |  |  |  | 1229 | 500
72 | 520系列水平定向钻机产业化建设项目 |  | 广西华力集团有限公司 |  | 通过购置包括液压机、钻机生产线、试验设 备等主要设备等，已在公司厂房内进行完土建。项目预计两年内建设完成520系列水平定向钻机产业化建设项目，达产后预计可形成年产出口型钻机100台/年，可形成年产值4700万元的生产规模。 | 1229 | 500 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2020 | 竣工投产。 | 金瑜 | 经发局 蓝俊15107726609 梁珉13633077945 | 行政审批局
| 五、新材料 | 1 |  |  |  | 105000 | 40000
| 续建 | 1 |  |  |  | 105000 | 40000
73 | 广西博睿恩半固体压铸铝合金模板项目（二期） |  | 广西博睿恩金属科技有限公司 | 自治区重大 市重大 | 项目占地约374亩，投资总投资13.3亿元，建设压铸车间、实验车间、热处理车间、仓库、办公楼等生产及配套设施。其中，项目一期总投资5.3亿元，建筑面积33000m²，一期投产后年产能达到100万平米建筑铝合金模板。二期项目投产后，产销半固态铝合金标准板预计可达1000万平方米/年，用铝约20万吨/年，产值90亿元。 | 105000 | 40000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 厂房主体建设。 | 汤振国 | 经发局 莫彬13788529007 朱德奇18677247367 | 规建局 行政审批局 投促局
| 六、技术创新与研发平台、现代服务业 | 2 |  |  |  | 16690 | 5000
| 新开工 | 1 |  |  |  | 0 | 0
74 | 联东U谷·柳州·生态科技谷项目 |  | 北京联东投资（集团）有限公司 |  | 项目一期占地约100亩；建设联东 U 谷•柳州•生态科技谷。以高新技术企业、规上企业、上市及准上市规上企业为主，在柳州市打造以智能制造、电子信息、生命健康研发成果转化和生产性服务业为主导的高新产业聚集区；以科技产业为核心、以中试成果转化为主要功能的生态科技创新园。项目达纲年实现产值合计为7亿元。 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 社会资金 | 待定 | 开展前期工作，力争签约落地。 | 沈江通 | 投促局 林晓娟18607720773 王梓丁15507728855 | 市自然资源和规划局 北部分局 阳和征拆办 规建局 行政审批局 经发局
| 续建 | 1 |  |  |  | 16690 | 5000
75 | 阳和货运站 |  | 广西瑞通运输集团有限公司 |  | 项目总用地面积约90000平方米，总建筑面积约79600平方米，主要建设综合楼、大型仓库、检修车间以及供电供水及消防环保设施等。 | 16690 | 5000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2018-2021 | 主体施工。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 梁银宏18775289447 | 行政审批局 经发局
| 七、生物医药及大健康 | 1 |  |  |  | 25000 | 5000
| 新开工 | 1 |  |  |  | 25000 | 5000
76 | 中成药品搬迁扩能项目 |  | 广西正堂药业有限公司 |  | 项目投资25000万元，采用“先租后让”方式使用土地约70亩；建成达产后实现37000万元的中成药品生产能力。达产后预计可实现年产值3.7亿元。 | 25000 | 5000 | 企业自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 徐晓屿17376105241 | 市自然资源和规划局 北部分局 阳和征拆办 规建局 行政审批局 经发局
| 八、轻工及其他 | 1 |  |  |  | 3300 | 1200
| 续建 | 1 |  |  |  | 3300 | 1200
77 | 正大集团预混料项目 |  | 正大预混料（柳州）有限公司 |  | 项目投资3300万元，用地约25亩；建设添加剂预混合饲料生产车间包括2条生产线，以及相关配套用房；项目建成后，预计销售收入为18000万元。 | 3300 | 1200 | 银行贷款 业主自筹 | 2019-2021 | 基础施工，厂房建设，力争年内竣工。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 周祺游13321722912 | 规建局 经发局 行政审批局
| Ⅲ、民生保障工程 | 24 |  |  |  | 1996479.19 | 316106
| 新开工 | 9 |  |  |  | 622673.71 | 43000
| 续建 | 7 |  |  |  | 1023436 | 198000
| 竣工 | 8 |  |  |  | 350369.48 | 75106
| 一、教育 | 5 |  |  |  | 35108.48 | 24286
| 续建 | 1 |  |  |  | 11000 | 5000
78 | 小红帽幼教集团总部 |  | 柳州小红帽教育投资公司 |  | 项目投资11000万元，占地8.5亩，建设1.4万平米的小红帽幼儿园、幼教集团运营中心、幼教集团老师培训实习中心，可实现学前教育招生700人，年培训老师5000人次的办学经营规模。 | 11000 | 5000 | 业主自筹 | 2019-2021 | 主体施工及装修。 | 沈江通 | 投促局 李茜13877201669 徐晓屿18376730880 | 市自然资源和规划局 北部分局 规建局 行政审批局 经发局 社会事务局
| 竣工 | 4 |  |  |  | 24108.48 | 19286
79 | 阳和第三幼儿园 |  | 阳和管委会 （轨道集团代建） | 市重大 | 鼓山路东侧、杠山横一路南侧。规划36个班，学生数1080人，占地面积约20亩，总建筑面积13509平方米。 | 5318 | 4254 | 市财政资金、新区财政资金（8:2） | 2020-2020 | 年内竣工交付。 | 杨帆 | 社会事务局 侯琳13517523902 周勇18978016007 | 经发局 阳和征拆办 规建局 市自然资源和规划局 北部分局
80 | 贝江路幼儿园 |  | 阳和管委会 （轨道集团代建） |  | 贝江路北侧、和源路东侧。规划21个班，学生数630人，占地面积12.006亩，总建筑面积6750㎡。 | 4100 | 3280 | 市财政资金、新区财政资金 | 2020-2020 | 3月开工建设，年内竣工交付。 | 杨帆 | 社会事务局 侯琳13517523902 周勇18978016007 | 经发局 阳和征拆办 规建局 市自然资源和规划局 北部分局
81 | 六座中心校改扩建项目 |  | 六座中心校 （轨道集团代建） | 市重大 | 项目占地47.21亩，主要建设3栋教学综合楼、1栋文体综合楼、1栋办公综合楼（含食堂）、一个报告厅、门卫室、连廊，以及校园广场、升旗台、露天舞台、田径运动场，同时配套供配电、供排水、消防等设施。项目总建筑面积18673㎡。 | 10788.95 | 8631 | 市财政资金、新区财政资金 | 2019-2020 | 6月底前完成交付。 | 杨帆 | 社会事务局 侯琳13517523902 何祥军18577212058 | 阳和征拆办 规建局 经发局
82 | 阳和第二幼儿园 |  | 阳和管委会 （轨道集团代建） | 市重大 | 阳鑫路西段与阳和大道交叉口西北侧，21个班，630学位，用地面积13.73亩，总建筑面积7875平方米。 | 3901.53 | 3121 | 中央资金、自治区资金、市财政资金、新区财政资金 | 2019-2020 | 7月交付使用。 | 杨帆 | 社会事务局 侯琳13517523902 周勇18978016007 | 阳和征拆办 规建局 市自然资源和规划局 北部分局
| 二、卫生 | 2 |  |  |  | 82673.71 | 21000
| 新开工 | 2 |  |  |  | 82673.71 | 21000
83 | 中西医结合医院迁建项目 |  | 中西医结合医院（城建集团代建） | 市重大 | 总用地面积约23.74亩，总建筑面积24400平方米，其中地上建筑面积22400平方米、地下建筑面积2000平方米，规划病床数288床。主要建设内容包括新建综合楼1栋，以及供配电、给排水、绿化、道路停车场等附属配套工程。 | 77673.71 | 20000 | 业主自筹 市级财政 上级资金 | 2020-2022 | 完成地下室施工，主体建设。 | 杨帆 | 社会事务局 罗全文18107722170 谭宛加15677200617 | 阳和征拆办 市自然资源和规划局 北部分局 经发局
84 | 阳和街道社区卫生服务中心扩建项目 |  | 轨道集团 |  | 项目拟扩建阳和街道社区卫生服务中心，项目位于古亭山E-7-2地块，占地面积约9亩土地。 | 5000 | 1000 | 企业自筹 银行贷款 | 2020- | 完成前期工作，开工建设。 | 杨帆 | 社会事务局 罗全文18107722170 谭宛加15677200617 | 规建局 阳和征拆办 市自然资源和规划局 北部分局
| 三、社会保障服务 | 2 |  |  |  | 820 | 820
| 竣工 | 2 |  |  |  | 820 | 820
85 | 春苑社区服务场所及装修工程 |  | 党群部 |  | 项目位于程阳路古亭春晓15栋一层18－19号商铺。建设主要内容为装修。 | 620 | 620 | 上级资金 新区财政 | 2020-2020 | 完成装修。 | 陈国清 | 党群部 江德长13667801333 李春仁18077211909 | 阳和街道办
86 | 市政公厕（一类） |  | 轨道集团代建 |  | 统一按城市市政公厕一类标准新建2座公厕，每座建筑面积100㎡左右。 | 200 | 200 | 新区财政 | 2020-2020 | 竣工投入使用。 | 杨帆 | 市城管执法北部分局 王伟13978088988 覃晓攀18207721327 | 阳和征拆办 规建局
| 四、棚户区改造及保障性安居工作 | 11 |  |  |  | 1221000 | 170000
| （一）城中村改造（含安置房） | 2 |  |  |  | 325000 | 28000
| 续建 | 2 |  |  |  | 325000 | 28000
87 | 温馨兰亭 |  | 轨道集团 （温馨房开） | 市重大 | 项目总用地面积40.17亩，建筑高度小于60米，容积率2.38，建筑密度22%，绿地率35%，总户数511户，机动车停车位794个。建设有社区工作及公共服务、幼儿园、青少年活动中心、老年活动中心、物业管理用房、公厕等配套设施。 | 45000 | 18000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2021 | 基础施工，主体建设。 | 陈国清 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 行政审批局 人社局
88 | 温馨一号 |  | 轨道集团 （温馨房开） | 市重大 | 项目位于古亭片区甲-A-7地块，总用地面积145624.10平方米，净用地面积140011.60平方米，总建筑面积616000平方米。 | 280000 | 10000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 交付使用。 | 陈国清 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 行政审批局 规建局 人社局
| （二）城市棚户区改造（含安置房） | 9 |  |  |  | 896000 | 142000
| 新开工 | 7 |  |  |  | 540000 | 22000
89 | 古亭山市场提升改造项目 |  | 待定 |  | 项目位于古亭山D-1-2和D-1-3两个地块，规划占地面积约48亩，总建筑面积约13万平方米，主要建设内容包括地块D-1-2主要作为商业用地进行开发，改造升级农贸市场，总建筑面积约58500平方米，农贸市场面积约8800平方米；地块D-1-2作为商住用地开发，总建筑面积72000平方米。 | 60000 | 2000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 杨帆 | 规建局 莫伟寿13977235997 梁建锋13768940933 | 投促局 市自然资源和规划局 北部分局 行政审批局
90 | 柳州冶炼厂及周边片区熟化项目 |  | 待定 |  | 拟对柳州冶炼厂片区进行改造。 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 2020- | 完成土地熟化前期工作，具备分期开工条件。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 韦治锋13788123070 | 市自然资源和规划局 北部分局 投促局
91 | 三淋村土地熟化项目 |  | 待定 |  | 拟对三淋村片区进行改造，项目总用地面积约500亩。 | 280000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020- | 完成土地熟化前期工作，具备分期开工条件。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 占金泉13647822940 | 市自然资源和规划局 北部分局
92 | 社湾村安置项目 |  | 待定 |  | 待定。 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 2020- | 完成前期工作，开工建设。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 占金泉13647822940 | 市自然资源和规划局 北部分局
93 | 阳和村安置项目 |  | 待定 |  | 待定。 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 2020- | 完成前期工作，开工建设。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 占金泉13647822940 | 市自然资源和规划局 北部分局
94 | 阳泰路西段周边土地开发利用项目（一期） |  | 待定 |  | 一期先行对阳泰路以南，和畅路以西地块进行开发利用，用地面积约500亩。 | 200000 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 2020- | 征地拆迁，完成招拍挂前期手续。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 市自然资源和规划局 北部分局
95 | 社湾村三产开发项目 |  | 待定 |  | 对社湾村进行三产开发。 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 2020- | 一期工程开工建设。 | 何韬 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 市自然资源和规划局 北部分局
| 续建 | 2 |  |  |  | 356000 | 120000
96 | 融创瀚德融公馆（阳和村三产开发项目） |  | 柳州翰丰房开公司 |  | 项目占地173亩，总建筑面积410879亩，含有住宅、商业、社区配套服务等设施。 | 190000 | 80000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 完成主体工程。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 韦治锋13788123070 | 市自然资源和规划局 北部分局 投促局
97 | 联发君悦兰亭 |  | 柳州联发置业公司 |  | 位于新区古亭大道东侧G-8-2、G-10-1地块，用地面积112460平方米，总建筑面积392937平方米，设有社区用房、托老所、物业用房等，建设15栋高层住宅、1栋多层住宅。 | 166000 | 40000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 完成主体工程。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 韦治锋13788123070 | 市自然资源和规划局 北部分局 投促局
| 五、城市房地产 | 4 |  |  |  | 656877 | 100000
| 续建 | 2 |  |  |  | 331436 | 45000
98 | 恒大御景湾 |  | 柳州山水韵和置业有限公司 |  | 占地约231亩，总建筑面积600334.53平方米。建设内容包括1～17号楼、综合楼、社区卫生服务中心、垃圾转运站、S1～S5独立商业、幼儿园；J1为酒店、G1、G2、G3为公寓式办公楼等，规划住宅户数2720户。 | 251436 | 25000 | 企业自筹 | 2016-2021 | 主体施工。 | 陈国清 | 规建局 莫伟寿13977235997 梁银宏18775289447 | 行政审批局 人社局
99 | 古亭春晓 |  | 柳州市大富置业发展有限公司 |  | 总用地面积约99933㎡，总建筑面积339722㎡，分为三期建设，一期建设用地46832㎡，总建筑面积138425㎡，二期建设用地42344㎡，总建筑面积161482㎡，三期建设用地10756㎡，总建筑面积39814㎡。 | 80000 | 20000 | 企业自筹 | 2016-2022 | 主体施工。 | 陈国清 | 规建局 莫伟寿13977235997 梁银宏18775289447 | 行政审批局 人社局
| 竣工 | 2 |  |  |  | 325441 | 55000
100 | 阳和恒大三期 |  | 柳州耀世恒大房地产开发有限公司 |  | 规划占地面积103313㎡，总建筑面积264343㎡，项目为一期建设：规划新建住宅17栋（总户数1581户）、文化活动中心、社区卫生服务中心、居家养老服务中心、老年活动中心、青少年活动中心、社区工作用房及公共服务用房、物业管理用房。 | 125441 | 35000 | 企业自筹 | 2016-2020 | 25#、26#楼竣工交付，27#、28#结构封顶。 | 陈国清 | 规建局 莫伟寿13977235997 梁银宏18775289447 | 行政审批局 人社局
101 | 柳州恒大城 |  | 柳州恒大房地产开发有限公司 |  | 总用地面积97659㎡，建筑面积352718㎡，现分为二期。一期为137254㎡；二期为215464㎡；规划新建住宅16栋（总户数2214户，包括回迁房）、居家养老服务中心、托老所、老年活动中心、物业管理用房、幼儿园、垃圾转运站、综合楼，居委会用房、青少年活动中心、社区卫生服务站。 | 200000 | 20000 | 企业自筹 银行贷款 | 2015-2020 | 14-15#楼主体结构封顶。 | 陈国清 | 规建局 莫伟寿13977235997 梁银宏18775289447 | 行政审批局 人社局