## Sheet1
附件2
阳和工业新区2020年主要建设项目计划表（预备项目）
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 数量 | 项目业主 (代建单位） | 项目层级 | 建设规模及内容 | 总投资 | 计划投资 | 资金来源 | 计划开竣工时间 | 2020年主要工作 | 联系领导 | 责任单位 （项目联系人） | 配合单位 | 备注 | 备注
合计 |  | 21 |  |  |  | 129607.42 | 400
Ⅰ、基础设施 |  | 6 |  |  |  | 16574 | 0
Ⅱ、产业发展 |  | 2 |  |  |  | 15536 | 待定
Ⅲ、民生保障 |  | 13 |  |  |  | 97497.42 | 400
| I、基础设施工程 | 6 |  |  |  | 16574 | 0
| 一、市政基础设施 | 6 |  |  |  | 16574 | 0
| （一）桥梁、隧道工程 | 1 |  |  |  | 0 | 0
1 | 洛维大桥 |  | 未定 |  | 项目北起阳和大道，南接洛维工业园。 | 待定 | 待定 | 待定 | 2020-2022 | 开展前期研究。 | 吴浩 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 阳和征拆办 市城管执法局北部分局 经发局
| (二)城市路网(快速路、片区主次干道、停车场、畅通工程等) | 3 |  |  |  | 8800 | 0
2 | 和畅路北段 |  | 轨道集团 | 市重大预备 | 项目北起阳惠路，南至社湾三产周边规划道路，总长约2.9公里。 | 4000 | 待定 | 银行贷款 业主自筹 | 2020-2022 | 前期研究。 | 吴浩 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 阳和征拆办 市城管执法局北部分局 经发局
3 | 政和路西段 |  | 轨道集团 |  | 西起和源路，东至古亭大道，长约510米。 | 2500 | 待定 | 银行贷款 业主自筹 | 2020-2022 | 前期研究。 | 吴浩 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 阳和征拆办 市城管执法局北部分局 经发局
4 | 香桥路西段 |  | 轨道集团 |  | 西起和源路，东至古亭大道，长约465米。 | 2300 | 待定 | 银行贷款 业主自筹 | 2020-2022 | 前期研究。 | 吴浩 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 阳和征拆办 市城管执法局北部分局 经发局
| (三)园区基础设施(含园区道路,标准厂房,场地平整等) | 2 |  |  |  | 7774 | 0
5 | 龟山纵二路南段 |  | 轨道集团 |  | 项目南起阳安路延长线，北接龟山纵二路已实施段，长约900米。 | 待定 | 待定 | 企业自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 完成前期工作，力争年内开工建设。 | 吴浩 | 规建局 莫伟寿13977235997 廖建敏13633068577 | 阳和征拆办 经发局 市自然资源和规划局 北部分局
6 | 和祥路北段及下穿通道工程 |  | 轨道集团 |  | 1.路线全长389米，红线宽40米;2.和祥路与高速公路下穿通道。 | 7774 | 待定 | 业主自筹 | 2021- | 开展前期工作。 | 吴浩 | 阳和征拆办 郭文斌18107722791 黎阳红13978262982 | 市城管执法局北部分局 规建局
| Ⅱ、产业发展工程 | 2 |  |  |  | 15536 | 待定
| 一、汽车及零部件 | 1 |  |  |  | 6987 | 0
7 | 奥兴新能源汽车零部件数字化智能工厂(二期)项目 |  | 柳州奥兴汽配制造有限公司 |  | 新建压铸厂房9065.32平方米，其中压铸车间8371.07平方米，辅房694.25平方米。购置1650T—3000T智能压铸单元岛13台并配备模具等工艺装备，建成压铸智能自动生产线。项目建成后，形成年产15000吨铝压铸件生产规模。 | 6987 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 完成报批报建，开工建设。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 钟东17376105241 | 规建局 行政审批局 经发局
| 二、轻工及其他 | 1 |  |  |  | 8549 | 0
8 | 年产60万吨干粉砂浆项目 |  | 广西柳州博浩贸易有限公司 |  | 项目投资8549万元，用地购地20亩；建设干粉砂浆生产线，主要生产适用于砌筑、抹灰、地面的干粉砂浆；达产后，年总销售收入预计为20259万元/年，正常利润总额3985万元/年，税收3473.67万元/年。 | 8549 | 待定 | 银行贷款 业主自筹 | 待定 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 沈江通 | 投促局 林晓娟18607720773 王梓丁15507728855 | 市自然资源和规划局 北部分局 阳和征拆办 规建局 行政审批局 经发局
| Ⅲ、民生保障工程 | 13 |  |  |  | 97497.42 | 400
| 一、教育 | 5 |  |  |  | 34297.42 | 400
9 | 阳和第四幼儿园（金沙湾） |  | 待定 |  | 拟在金沙湾附近新建一所幼儿园。 | 待定 | 待定 | 待定 | 2021-2022 | 争取开展前期工作。 | 杨帆 | 社会事务局 侯琳13517523902 周勇18978016007 | 经发局 阳和征拆办 规建局 市自然资源和规划局 北部分局
10 | 阳惠路小学 |  | 阳和管委会 （轨道集团代建） | 市重大预备 | 阳惠路南侧、和畅路东侧。规划48个班，学生数2160人，占地面积64.684亩，总建筑面积25432平方米。 | 12698.24 | 待定 | 市财政资金、新区财政资金（5:5） | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 杨帆 | 社会事务局 侯琳13517523902 周勇18978016007 | 经发局 阳和征拆办 规建局 市自然资源和规划局 北部分局
11 | 社湾新小学 |  | 待定 |  | 拟在恒大御景湾附近新建社湾小学。 | 待定 | 待定 | 待定 | 2021-2022 | 争取开展前期工作。 | 杨帆 | 社会事务局 侯琳13517523902 周勇18978016007 | 经发局 阳和征拆办 规建局 市自然资源和规划局 北部分局
12 | 阳泰路中学 |  | 阳和管委 （轨道集团代建） |  | 阳泰路南侧、阳和大道西侧。规划60个班，学生数3000人，占地面积115.167亩，总建筑面积50000平方米。 | 21599.18 | 400 | 市财政资金、新区财政资金 | 2021-2022 | 争取开展前期工作。 | 杨帆 | 社会事务局 侯琳13517523902 周勇18978016007 | 经发局 阳和征拆办 规建局 市自然资源和规划局 北部分局
13 | 和源路小学（东晋小学） |  | 待定 |  | 古亭片区和源路东侧、盛天龙湾西侧。 | 待定 | 待定 | 待定 | 2021-2022 | 争取开展前期工作。 | 杨帆 | 社会事务局 侯琳13517523902 周勇18978016007 | 经发局 阳和征拆办 规建局 市自然资源和规划局 北部分局
| 三、服务业 | 1 |  |  |  | 6400 | 0
14 | 乐8广场项目 |  | 广西高博达文化产业投资管理有限公司 |  | 广州桐梦企业管理有限公司租赁东城公司鼓山居苑配套商厦，建设星期八小镇等项目，打造休闲文化旅游样板。 | 6400 | 待定 | 业主自筹 | 待定 | 开展前期工作。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 | 行政审批局
15 | 古亭山餐饮集中区 |  | 待定 |  | 拟在古亭山片区规划建设餐饮中心，将古亭山零散餐饮聚集起来，增强古亭山人气聚集，同时有利于管理、杜绝部分小区油烟污染投诉。 | 待定 | 待定 | 企业自筹 银行贷款 | 待定 | 完成前期研究。 | 吴浩 | 规建局 莫伟寿13977235997 梁建锋13768940933 | 市自然资源和规划局 北部分局 市城管执法局北部分局
| 四、社会保障服务 | 2 |  |  |  | 56800 | 0
16 | 阳和工业新区养老机构（暂定名） |  | 轨道集团（暂定） | 市重大预备 | 项目位于古亭片区政和路与网山路交汇路口西南侧，新建医养结合养老机构综合体以及配套附属工程，规划床位数500张。 | 56800 | 待定 | 企业自筹 银行贷款 | 待定 | 完成前期工作。 | 杨帆 | 社会事务局 王菲18007722121 禹盼15278862216 | 规建局
| 五、棚户区改造及保障性安居工作 | 5 |  |  |  | 0 | 0
| （一）城中村改造（含安置房） | 3 |  |  |  | 0 | 0
17 | 阳和村城中村改造项目 |  | 待定 |  | 拟对阳和村整体进行改造。 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 待定 | 开展方案编制及研究。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 韦治锋13788123070 | 市自然资源和规划局 北部分局 投促局
18 | 社湾村城中村改造项目 |  | 待定 |  | 拟对社湾村整体进行改造。 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 待定 | 开展方案编制及研究。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 韦治锋13788123070 | 市自然资源和规划局 北部分局 投促局
19 | 六座村城中村改造项目 |  | 待定 |  | 拟对六座村整体进行改造。 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 待定 | 开展方案编制及研究。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 韦治锋13788123070 | 市自然资源和规划局 北部分局 投促局
| （二）城市棚户区改造（含安置房） | 2 |  |  |  | 0 | 0
20 | 六座村三产开发项目 |  | 待定 |  | 拟对六座村进行三产开发。 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 待定 | 开工建设。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 韦治锋13788123070 | 市自然资源和规划局 北部分局 投促局
21 | 阳和村三产开发项目二期 |  | 待定 |  | 拟对阳和村进行三产二期开发。 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 | 待定 | 前期研究。 | 何韬 | 规建局 莫伟寿13977235997 韦治锋13788123070 | 市自然资源和规划局 北部分局 投促局