## 2023年度预算项目绩效自评表
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 预算管理一体化平台运维费 |  |  | 项目编码 | 450219230420100004699
项目实施单位 |  | 201001-柳州市阳和工业新区国库集中支付中心 |  |  | 主管部门 | 201-柳州市阳和工业新区国库集中支付中心
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 16 |  | 3 | 19 | 19 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 16.0 |  | 3.0 | 19.0 | 19.0 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 18.75% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 1、项目简介：用于预算管理一体化系统整体运维费；2、立项依据：桂财办〔2020〕89号；3、人民银行前置端由善成公司维护，费用4万元一年；预算管理模块由华清授权公司维护，计划支付8万；预算执行模块由中科江南公司维护，计划支付5万；一体化资产年报系统模块运维费，5万元一年；
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2024
项目实施进度安排 |  | 按照合同约定支付运维费
年度绩效目标 |  | 系统稳定运行，完成上级派发各项系统相关任务
自评得分（满分100分） |  |  | 90 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务新区单位数量 |  | ＝33个 | 20 | 33 | 20 | 已完成
|  | 质量指标 | 一体化系统验收达标 |  | 系统正常运行 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成
|  | 时效指标 | 系统运行服务时间 |  | ＝1年 | 10 | 1 | 10 | 已完成
|  | 成本指标 | 预算管理一体化平台运维费 |  | ≤160000元 | 10 | 190000 | 0 | 未完成
| 效益指标 | 经济效益 | 预算管理一体化平台运维效益 |  | 保障新区财政收支工作正常开展 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 预算管理一体化平台运维 |  | 满意 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成