## 老旧小区
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 阳和工业新区2023年老旧小区改造工程（一期） |  |  | 项目编码 | 450219230410200004757
项目实施单位 |  | 102001-柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 |  |  | 主管部门 | 102-柳州市鱼峰区阳和街道办事处
资金总额 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 |  | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1540.4 |  | 50 | 1887.4 |  | 368.19 | 19.51%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 1540.4 |  | 0 | 1540.4 |  | 21.19 | 1.38%
|  |  | 本级 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 297 |  | 50 | 347 |  | 347 | 100%
项目概况 |  | 根据老旧小区改在计划，对翠湖京都、金龙苑、蟠龙苑小区的改造工作，主要改造内容有屋面防水、消防设施、楼道墙面粉刷、表后管改造等内容。
项目起始时间 |  | 2024-01-01 |  |  |  | 项目终止时间 | 2024-12-31
项目实施进度安排 |  | 按季度计划实施，年底完成全部内容。
年度绩效目标 |  | 完成13.46万平方米老旧小区改造计划，改造1825户，改造楼栋37栋，改造小区3个。
自评得分（满分100分） |  |  | 87 |  | 预算执行（10分） | 2
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 扣减分数 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 数量指标 | 改造面积 |  | ≥13.46万平方米 | 5 | ≥9万平方米 | 0 | 5 | 已完成部分楼栋的屋面防水施工，其他区域的建设受资金影响，未完成。
|  |  | 改造户数 |  | ≥1825户 | 5 | ≥1825户 | 5 | 0 | 已完成
|  |  | 改造楼栋数 |  | ≥37栋 | 5 | ≥37栋 | 5 | 0 | 已完成
|  |  | 改造小区数 |  | ≥3个 | 5 | ≥3个 | 5 | 0 | 已完成
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 10 | 100% | 10 | 0 | 已完成
|  | 时效指标 | 开工目标完成率 |  | 100% | 10 | 100% | 10 | 0 | 已完成
|  | 成本指标 | 补助成本 |  | ＝1490.4万元 | 10 | ＝1490.4万元 | 10 | 0 | 已完成
| 效果指标（30分） | 社会效益 | 群众居住条件是否改善 |  | 是 | 30 | 是 | 30 | 0 | 已改善
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度 | 老旧小区居民满意度 |  | ≥80% | 10 | ≥80% | 10 | 0 | 已完成
备注：1.计分方法详见正文。2.“分值”列请按一二级指标权重对三级指标进行赋分。3.“完成情况简要描述”列请对该指标完成情况进行简要描述。4.未完成指标、超额完成指标、因其他原因调减得分等必须填写“偏差原因及改进措施”。5.通过一体化系统报送的项目，预算执行相关数据（其他资金除外）将自动取数并自动运算。