## Sheet1
附件3
2022年“产业发展十大工程”目标任务表
责任单位 ：经济发展局 | [12 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 项目建设内容及规模 | 建设性质 | 总投资 | 2022年 计划投资 | 计划开工/竣工年月 | 2022年主要工作 | 联系领导 | 牵头单位领导 | 联系人及电话 | 配合单位 | 备注
合计 |  |  |  |  | 453300 | 161000
1 | 鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目（一期） | 柳州鹏辉能源科技股份有限公司 | 项目分两期建设，主要布局锂离子动力电池和储能电池；项目整体规划布局产能20GWh，一、二期建设产能5.5GWh。主要生产锂离子动力电池和锂离子储能电池，应用于新能源汽车及智能电网领域。 | 新开工 | 120000 | 50000 | 2022.03 | 开工建设 厂房建设 设备购置 | 金瑜 | 黄国宁 | 黄宝龙 15677231206 | 投促局 规建局 财政局 | 双百双新 市重大
2 | 嘉泽·金风零碳新能源智慧装备产业园项目 | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 新疆金风科技股份有限公司 | 项目总占地300亩，一期用地144亩。拟在北部生态新区建设储能总装厂（分三年三期建设），项目依托金风科技在储能变流器、新能源储能电站、EMU控制器等方面多年的技术沉淀，建设先进的新能源储能及相关电站控制系统自动化生产线以及检测中心。 | 新开工 | 110000 | 20000 | 2022.06 | 开工建设 厂房建设 设备购置 | 金瑜 | 林政磊 | 胡蕙驿 18172186588 | 投促局 规建局 财政局 | 市重大
3 | 科易动力乘用车动力电池系统生产项目 | 柳州科易动力科技有限公司 | 项目租赁智能电网标准厂房2-3#楼约27928平方米，投资建设乘用车动力电池系统生产项目，主要布局动力电池自动化生产线，主要生产一系列的高安全性高可靠性动力电池系统产品。预计2025年达产后年产值10亿元以上。 | 竣工 | 11000 | 11000 | 2022.12 | 竣工投产 | 金瑜 | 黄国宁 | 黄宝龙 15677231206 | 投促局 财政局 规建局
4 | 盛弘智慧数据机房装备制造基地项目 | 柳州盛弘必思恩科技有限公司 | 项目租赁智能电网标准厂房1-7#楼，建设数据机房设备、5G基站电源设备和储能系统关键器件的研发制造基地，主要生产IDC（模块化数据中心）及其相关微模块、UPS电源、精密空调、智能配电等产品。 | 竣工 | 20500 | 8000 | 2022.12 | 竣工投产 | 金瑜 | 孟文瑜 | 黄宝龙 15677231206 | 投促局 财政局 | 市重大
5 | 华霆动力智慧储能系统制造基地项目 | 柳州华霆新能源技术有限公司 | 项目租赁智能电网标准厂房1-6#楼约10000平方米，建设自动化新能源电池PACK生产线和储能系统生产线项目。 | 竣工 | 11000 | 7000 | 2022.12 | 竣工投产 | 金瑜 | 孟文瑜 | 韦传靖 15877227822 | 投促局 财政局 | 市重大
6 | 氮化镓衬底与高端芯片研发生产项目（一期） | 广西飓芯科技有限责任公司 | 项目租赁智能电网标准厂房1-1#楼，建设国内首条2英寸氮化镓超高质量衬底以及氮化镓半导体激光器产线，产品将助力5G、高铁、电动汽车等重要的民生行业，提供超高质量的外延材料；也可替代原有LED光源，在激光电视、激光投影、激光照明等领域解决大屏显示、高清显示、高亮度照明的市场需求；自主研发氮化镓半导体激光器蓝光光源，也可替代传统的红外光源，解决工业切割、焊接中缺芯的难题，做到进口替代，填补国内空白，实现自主可控。 | 竣工 | 15000 | 5000 | 2022.12 | 竣工 | 金瑜 | 林政磊 | 胡蕙驿 18172186588 | 投促局 财政局 规建局 | 市重大
7 | 新能源汽车车桥智能制造基地建设项目 | 方盛车桥（柳州）有限公司 | 项目用地约200亩，新增桥总成装配线、主减总成装配线、涂装线、立体智能化仓库、差速器壳柔性加工型、主减速器壳、桥壳自动化机加线，形成年产20万根新能源车桥总成产品的生产能力。 | 新开工 | 63000 | 20000 | 2022.03 | 开工建设 厂房建设 设备购置 | 金瑜 | 蓝俊 | 梁珉 13633077945 | 投促局 规建局 | 双百双新 市重大
8 | 方盛铸锻新材料项目 | 广西方盛实业股份有限公司 | 规划用地约200亩，投资建设铸锻件产品设计中心及生产基地，主要生产汽车及工程机械铸件，为广西和柳州市主要汽车和工程机械主机厂和骨干零部件企业提供相关产品。项目达产后将形成年产锻件5万吨、铸件10万吨的生产能力，预计每年实现约13.3亿元的销售收入，利润约1.262亿元，税金约7955万元。 | 新开工 | 61800 | 20000 | 2022.09 | 开工建设 | 金瑜 | 蓝俊 | 梁珉 13633077945 | 投促局 规建局 自规局北部分局 阳和征补中心 | 市重大预备
9 | 广西彪炳SMT贴片及智能终端生产基地项目 | 广西彪炳智能科技有限责任公司 | 项目租赁智能电网标准厂房2-2#楼约16000平方米，建设SMT贴片生产线及智能终端生产基地及生产线，主要生产智能手机、智能手表、办公电脑等系列产品。 | 新开工 | 28000 | 15000 | 2022.02 | 开工建设 | 金瑜 | 孟文瑜 | 韦传靖 15877227822 | 投促局 财政局 规建局 | 市重大
10 | 柳州畅航智慧显示屏及智能终端制造基地项目 | 柳州畅航光电科技有限公司 | 项目租赁智能电网标准厂房1-9#楼，建设液晶显示屏、车载导航、智能家居和消费类电子终端产品研发制造基地，主要生产1寸至32寸液晶显示器、车载导航智能终端产品、消费类电子终端制造、LED显示技术产品。 | 竣工 | 13000 | 5000 | 2022.12 | 竣工投产 | 金瑜 | 孟文瑜 | 韦传靖 15877227822 | 投促局 财政局 | 市重大