## Sheet1
附件1
北部生态新区2020年主要建设项目计划（实施项目）
金额单位：万元
序号 | 项目名称 |  | 数量 | 项目业主 （代建单位） | 项目层级 （市级层面） | 项目层级 | 建设规模及内容 | 总投资 | 计划投资 | 资金 来源 | 计划开竣工时间 | 2020年主要工作 | 联系领导 | 责任单位 （项目联系人） | 配合单位 | 备注
| 合计 |  | 143 |  |  |  |  | 5878361.2 | 1329323
| 新开工 |  | 50 |  |  |  |  | 1245960.69 | 197000
| 续建 |  | 74 |  |  |  |  | 3720894 | 819450
| 竣工 |  | 19 |  |  |  |  | 911506.51 | 312873
Ⅰ、基础设施 |  |  | 91 |  |  |  |  | 3009568.33 | 696423
Ⅱ、产业发展 |  |  | 22 |  |  |  |  | 1146199 | 244500
Ⅲ、民生保障 |  |  | 14 |  |  |  |  | 1010194.87 | 190900
Ⅳ、生态环保和节能减排 |  |  | 16 |  |  |  |  | 712399 | 197500
| I、基础设施工程 |  | 91 |  |  |  |  | 3009568.33 | 696423
| 新开工 |  | 33 |  |  |  |  | 734557.33 | 84100
| 续建 |  | 47 |  |  |  |  | 1461540 | 342950
| 竣工 |  | 11 |  |  |  |  | 813471 | 269373
| 一、市政基础设施 |  | 55 |  |  |  |  | 2394924.33 | 641873
| (一)城市路网(快速路、镇主次干道、停车场、畅通工程等) |  | 24 |  |  |  |  | 1691908 | 425773
| 新开工 |  | 3 |  |  |  |  | 230594 | 8000
1 | 走马骨干路网工程（一期） |  |  | 北城集团 |  | 市重大预备 | 包含走马北外环路、东外环、走马中路、走马横一路四条道路，全长为16331米。其中北外环路为城市次干路，总长6566米；东外环路为城市主干路，总长3884米；走马中路和走马横一路为城市支路，总长5921米。 | 130650 | 3000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 柳城县领导 | 柳城征地办 | 市自然资源和规划局北部分局 规建局 经发局 审批局
2 | 沙塘至走马连接道路 （暂名） |  |  | 北城集团 |  | 市重大 | 道路自西向东上跨湘桂高铁后向南绕行避开基本农田区域，再向东最后接入走马片区规划路网，全长约6.4km。道路等级为一级公路，双向六车道，路基总宽为34.5m，设计速度80km/h。 | 80000 | 3000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 杨毅 柳城县领导 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 柳城征地办 | 市自然资源和规划局北部分局 规建局 经发局 审批局
3 | 北部生态新区上漏-龙卜-大仙乡村农用附属设施工程（龙卜公墓道路） |  |  | 北城集团 | 从024乡道联通龙卜公墓的进出道路 |  | 项目位于北部生态新区沙塘镇、石碑坪镇。主要建设渠道（包括路边渠、纯渠道）约30000米，建设2条田间道路12186米(其中北线机耕道长4619米，南线机耕道长7567米)，以及附属工程（过渠盖板、盖板涵、明板涵等）。项目拟分二期实施，一期主要建设田间道路工程。 | 19944 | 2000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020- | 6月份前实现开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 市自然资源和规划局北部分局 柳北征地办 经发局
| 续建 |  | 13 |  |  |  |  | 766400 | 185000
4 | 沙塘片区数据软件园区路网工程 | 北城集团 |  | 北城集团 |  | 自治区重大 市重大 | 项目位于湘桂高铁、三合大道、柳长路所围合的区域。包含横一路、横二路、纵一路、纵二路、纵三路共5条道路，道路全长为5105米。其中纵一路、纵三路2条道路为城市次干路，总长为1938米，红线宽度为36米；横一路、横二路、纵二路3条道路为城市支路，总长为3167米，红线宽度为24米。 | 42999 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 征地拆迁、道路施工。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局 规建局 经发局 审批局 | 北部生态新区配套路网工程一期子项目
5 | 君武路延长线（一期） | 北城集团 |  | 北城集团 |  | 市重大 | 项目起于北进路北段（三合大道至双沙路）跨线桥落地处，终接沙塘至走马道路（暂定名），全长约2.64km，红线宽度40m，双向六车道（远期规划双向八车道），道路等级为城市快速路。 | 60186 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 征地拆迁、道路施工。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局 规建局 经发局 审批局
6 | 新坪大道南二路（一期） |  |  | 北城集团 |  | 市重大 | 项目位于新坪大道南侧，全长1758米，红线宽度为36米，双向四车道，设计速度为40公里每小时。 | 18459 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 上半年西段通车 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 市自然资源和规划局北部分局 规建局 经发局 审批局
7 | 新坪大道南五路（一期） |  |  | 北城集团 |  | 市重大 | 项目位于新坪大道南侧，全长为1725米，红线宽度为18米，双向两车道，设计速度为30公里每小时。 | 12080 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 上半年西段通车。 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 市自然资源和规划局北部分局 规建局 经发局 审批局
8 | 沙塘镇西翼配套居住片区路网工程 |  |  | 北城集团 |  | 自治区重大 市重大 | 项目位于沙塘镇，包含10条道路，总长约11045米，设计范围约为9290米。 | 88109 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 征地拆迁、道路施工。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局 规建局 经发局 审批局 | 北部生态新区配套路网工程一期子项目
9 | 沙塘镇北翼配套居住片区路网工程 |  |  | 北城集团 |  | 自治区重大 市重大 | 项目位于沙塘镇，包括16条道路，,总长约为19071米，设计范围长约为16152米。 | 123073 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 征地拆迁、道路施工。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局 规建局 经发局 审批局 | 北部生态新区配套路网工程一期子项目
10 | 沙塘镇老镇提升区路网工程 |  |  | 北城集团 |  |  | 项目总共包括4条道路，道路总长约为3729米，设计范围长约为3304米。 | 52545 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2022 | 征地拆迁、道路施工。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局 规建局 经发局 审批局
11 | 新园路延长线一期 |  |  | 北城集团 |  | 自治区重大 市重大 | 项目南起于江湾大道，向北穿过规划江湾渔海森林风景区，终点止于 K3+447 大桥北岸桥头路基，全长约3540米，道路红线宽24至35米，设计速度为60km/h，城市主干路，双向4车道。 | 93422 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 征地拆迁、道路施工。 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 市自然资源和规划局北部分局 规建局 经发局 审批局 | 北部生态新区骨干路网四期子项目
12 | 新园路工程（一期） |  |  | 北城集团 |  | 市重大 | 项目北起江湾大道，南止于古灵大道路口处，全长2820米，红线宽度50米。道路等级为城市主干路，设计速度60公里/小时，双向6车道，四块板形式。 | 120971 | 30000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2021 | 征地拆迁、道路施工。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局 规建局 经发局 审批局
13 | 北部生态新区科创园路网工程 |  |  | 北城集团 |  | 市重大 | 位于古灵大道、湘桂高铁、柳长路、三合大道、双沙路所合围区域，包含7条道路，总长约7064米。其中横四路、横六路、纵二路3条道路为城市次干路，总长约3965米，红线宽度为36米；横一路、横八路、纵一路、纵三路共4条道路为城市支路，总长约3099米，红线宽度为24米。 | 61960 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2021 | 征地拆迁、道路施工。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 规建局 市自然资源和规划局北部分局 审批局
14 | 新南大道工程（一期） |  |  | 北城集团 |  | 自治区重大 市重大 | 项目位于北部生态新区石碑坪镇，西起纵三路，东至纵十三路，全长约1960米，道路等级为城市主干路，红线宽度为56米，4块板形式，近期双向四车道，远期双向六车道。 | 43578 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2021 | 征地拆迁、道路施工。 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 规建局 市自然资源和规划局北部分局 审批局 | 北部生态新区骨干路网三期子项目
15 | 宜居大道工程（一期） |  |  | 北城集团 |  | 自治区重大 市重大 | 项目位于柳州市北部生态新区石碑坪镇中部，西起于三柳高速连接线，先后与G209国道、规划一路、规划二路、双沙路平交，止于双沙路，全长1568米，道路等级为城市主干道，设计速度60km/h，红线宽度56米，双向四车道。 | 22489 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2021 | 征地拆迁、道路施工。 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 规建局 市自然资源和规划局北部分局 审批局 | 北部生态新区骨干路网三期子项目
16 | 北部生态新区沙塘片区青茅东路 |  |  | 北城集团 |  | 自治区重大 市重大 | 项目位于工业设计城东南侧，北起古灵大道，线路为南转西走向，西至纵四十七路，全长2307米，红线宽度为45米，城市主干路，双向四车道，设计速度60km/h。 | 26529 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 道路施工，力争年内通车。 | 唐建华 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 规建局 市自然资源和规划局北部分局 审批局 | 北部生态新区配套路网工程一期子项目
| 竣工 |  | 8 |  |  |  |  | 694914 | 232773
17 | 沙塘至沙埔道路改造工程二期 |  |  | 城建集团 |  | 自治区重大 市重大 | 道路从沙塘收费站至沙埔约20.8 km，其中：凤山路口至沙塘收费站段约8.9km，沙埔镇至凤山路口段约11.9km。 | 175000 | 70000 | 上级资金 企业自筹 银行贷款 | 2017-2020 | 主线通车。 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 规建局
18 | 新石路工程（一期） |  |  | 北城集团 |  | 市重大 | 道路长度约1425米，红线宽度36米，设计速度50km/h，为城市次干路，双向四车道。 | 10927 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 年底前实现通车 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 市自然资源和规划局北部分局 规建局 经发局 审批局
19 | 北进路北段（G209国道至三合大道） |  |  | 北城集团 |  | 自治区重大 市重大 | 项目全长约3901米，红线宽度为60米，道路等级为城市快速路。 | 48773 | 32773 | 银行贷款 业主自筹 | 2019-2020 | 道路施工，年内通车。 | 唐建华 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 规建局 市自然资源和规划局北部分局 审批局 | 北部生态新区骨干路网二期子项目
20 | 柳长路（鹧鸪江路口-沙塘收费站）道路拓宽改建工程 |  |  | 北城集团 |  | 自治区重大 市重大 | 拓宽改造道路全长约10.4公里，道路等级为城市主干道，双向六车道，设计速度为50公里/小时，全线红线宽度为40米至60米。 | 157812 | 20000 | 企业自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 附属工程施工。 | 唐建华 | 柳北征地办 燕鸿13978037668 张言洪13481232155 | 规建局 审批局 | 北部生态新区骨干路网一期子项目
21 | 滨江路中段（江湾大道-古灵大道） |  |  | 北城集团 |  | 市重大 | 项目线路为南北走向，全长约为3116米，道路等级为城市主干道，红线宽度为50米，双向6车道，设计行车速度为60公里/小时。 | 50700 | 15000 | 银行贷款 业主自筹 其他 | 2018-2020 | 道路施工，年内通车。 | 吴浩 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 规建局 市自然资源和规划局北部分局 审批局
22 | 江湾大道（滨江路至北进路）工程 |  |  | 北城集团 |  | 自治区重大 市重大 | 项目为东西走向，分为西段和东段两个部分，全长约6105米，其中西段长约4704米，东段长约1401米。道路红线宽度为50米，道路等级为城市主干道。 | 67082 | 30000 | 银行贷款 业主自筹 其他 | 2017-2020 | 道路施工，年内通车。 | 吴浩 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 规建局 市自然资源和规划局北部分局 审批局 | 北部生态新区骨干路网二期子项目
23 | 三合大道（滨江路至国道G209段）工程 |  |  | 北城集团 |  | 自治区重大 市重大 | 项目为东西走向，全长约为5754米，红线宽度为54米，道路等级为城市主干路。 | 109718 | 30000 | 银行贷款 业主自筹 其他 | 2017-2020 | 道路施工，年内通车。 | 吴浩 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 规建局 市自然资源和规划局北部分局 审批局 | 北部生态新区骨干路网一期子项目
24 | 古灵大道（滨江路至双沙路）工程 |  |  | 北城集团 |  | 自治区重大 市重大 | 项目为东西走向，道路全长约4620米，红线宽度为54米，道路等级为城市主干路。 | 74902 | 30000 | 银行贷款 业主自筹 其他 | 2017-2020 | 道路施工，年内通车。 | 吴浩 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 规建局 市自然资源和规划局北部分局 审批局 | 北部生态新区骨干路网一期子项目
| (二)供排水 |  | 7 |  |  |  |  | 59801 | 25600
| 新开工 |  | 5 |  |  |  |  | 49260 | 19000
25 | 石碑坪镇工业园污水处理厂尾水排放加压管项目 |  |  | 北城集团 |  |  | 项目位于柳州市北部生态新区石碑坪镇，建设内容包括石碑坪镇工业园污水处理厂尾水排放加压管道工程和提升泵站工程。提升泵站设计规模20000立方米/天。 | 5854 | 2000 | 银行贷款 业主自筹 | 2020-2021 | 完成前期工作，开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 陈锦辉17707826733 | 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局 经发局 审批局
26 | 沙塘工业园污水管网工程 |  |  | 北城集团 |  |  | 拟分别在杨柳路、白杨路、古灵大道、桔香路东段、麦田路、北进路中段、北进路南段七条道路上敷设污水管道，设计管径d500~d1200，管道总长7020米，管道坡度0.1~0.5%。施工结合工程实际，拟采用大开挖、顶管两种施工方法。 | 6800 | 2000 | 银行贷款 业主自筹 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 陈锦辉17707826733 | 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局 经发局 审批局
27 | 沙塘工业园至香兰河雨水干渠 |  |  | 北城集团 |  |  | 将杨柳路雨水干渠按规划继续向东延伸，再沿最东边道路向南排入香兰河，渠道长度约1.5km。 | 4500 | 2000 | 银行贷款 业主自筹 | 2020-2021 | 4月份前开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 陈锦辉17707826733 | 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局 经发局 审批局
28 | 石碑坪镇污水处理工程 |  |  | 水务集团 |  | 市重大 | 新建污水处理厂一座，拟建日处理量达1万m³/d，远期规模4.5万m³/d，采用采用改良型卡鲁塞尔氧化沟处理工艺,深度处理采用絮凝沉淀十过滤工艺，DN400~DN1000配套污水管网12.08km。 | 10812 | 8000 | 业主自筹 上级资金 | 2020-2021 | 主体施工 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 陈锦辉17707826733 | 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局 经发局 审批局
29 | 石碑坪排水干渠项目 |  |  | 北城集团 |  |  | 项目起于纵五路与新石路交叉口，向北行至县道058，经县道058向东排入现状大帽河。渠道全长2.9km，断面尺寸为2孔渠宽6米、渠高3米。 | 21294 | 5000 | 业主自筹 上级资金 | 2019-2020 | 完成前期工作，开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 陈锦辉17707826733 | 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局 经发局 审批局
| 竣工 |  | 2 |  |  |  |  | 10541 | 6600
30 | 沙塘工业园区污水处理厂 |  |  | 北城集团 投控公司 |  |  | 项目位于北部生态新区沙塘工业园东南角，占地面积35.65亩，构筑物建筑面积7691平方米，绿化面积11895平方米。主要建设一座处理规模为近期（2022年）5000立方米/天、远期（2035年）15000立方米/天的污水处理厂。 | 5589 | 3600 | 上级资金 业主自筹 | 2019-2020 | 主体完工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 陈锦辉17707826733 | 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局 经发局 审批局
31 | 石碑坪工业园区污水处理厂 |  |  | 北城集团 投控公司 |  |  | 项目占地面积约50.1亩，建设规模为近期5000m³/d，远期20000m³/d。 | 4952 | 3000 | 上级资金 业主自筹 | 2019-2020 | 主体施工，项目完工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 陈锦辉17707826733 | 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局 经发局 审批局
| (三)园区基础设施(含园区道路,配套公建设施,场地平整等) |  | 10 |  |  |  |  | 272516.33 | 96500
| 新开工 |  | 5 |  |  |  |  | 81000.33 | 16500
32 | 玉萌路 |  |  | 北城集团 |  | 市重大预备 | 项目起于青茅东路，止于柳长路，路线全长1105m，基本呈东西走向，道路等级为城市支路，设计速度30Km/h,道路红线宽度为24m。 | 8411 | 3000 | 银行贷款 业主自筹 其他 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 规建局 市自然资源和规划局北部分局 审批局
33 | 白杨路二期 |  |  | 北城集团 |  | 市重大预备 | 项目起于柳长路，止于玉萌路，路线全长1156m，基本成南北走向，道路等级为城市支路，设计速度30Km/h,道路红线宽度为24m。 | 8625.33 | 3000 | 银行贷款 业主自筹 其他 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 规建局 市自然资源和规划局北部分局 审批局
34 | 北部生态新区垃圾中转站建设工程 |  |  | 北城集团 |  |  | 按照规划，分期分批建设垃圾站。 | 4000 | 500 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 完成前期工作，开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 市自然资源和规划局北部分局 柳北征地办 经发局 审批局
35 | 石碑坪综合楼项目 |  |  | 北城集团 |  |  | 项目用地面积约65亩，建筑面积约31500平方米。建设内容为办公楼、绿化及其他附属设施。 | 26000 | 2000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 完成前期工作，上半年开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 市自然资源和规划局北部分局 柳北征地办 经发局 审批局
36 | 环保型商品混凝土搅拌站项目 |  |  | 柳州北金砼业有限公司 |  |  | 总用地面积约合120亩，分三期开发建设。主要建设办公、实验综合楼、生产车间等基础设施工程。生产购置混凝土搅拌站设备等。 | 33964 | 8000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 完成前期工作，开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 市自然资源和规划局北部分局 柳北征地办 经发局 审批局
| 续建 |  | 4 |  |  |  |  | 83500 | 50000
37 | 北部生态新区工业设计城路网 |  |  | 北城集团 |  | 市重大 | 目位于北部生态新区工业设计城内，共包含青茅中路东段、纵四十八路、青西路三条道路，道路总长约为1991米。青茅中路东段红线宽度为26米，纵四十八路红线宽度为24米，青西路红线宽度为36米。 | 15511 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 道路施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 段仕卿18172128056 | 市自然资源和规划局北部分局 柳北征地办 经发局 审批局
38 | 石碑坪工业园南侧道路一期 |  |  | 北城集团 |  | 自治区重大 市重大 | 项目位于石碑坪工业园南侧，道路长为1986米。红线宽度为36米，双向四车道，设计速度为40公里每小时。 | 19860 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 其他 | 2019-2021 | 道路施工。 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 规建局 经发局 审批局 | 北部生态新区骨干路网四期子项目
39 | 石碑坪工业园基础设施工程(二期) |  |  | 北城集团 |  | 自治区重大 市重大 | 项目位于石碑坪工业园中部的区域，包含石碑纵一、纵二、纵三、纵四、石碑横一路共5条道路，全长为3738米。其中石碑纵二路、纵四路两条道路为城市次干路，总长为1054米，红线宽度为36米；石碑纵一路、纵三路、横一路三条道路为城市支路，总长为2684米，红线宽度为24米。 | 29910 | 15000 | 业主自筹 银行贷款 其他 | 2019-2021 | 道路施工。 | 杨毅 | 规建局 麦斐华13877215838 张树鸿13978002323 | 经发局 审批局 | 北部生态新区骨干路网四期子项目
40 | 石碑坪工业园区基础设施工程（一期） |  |  | 北城集团 |  | 市重大 | 项目位于北部生态新区石碑坪工业园区内，包含4条道路，道路总长约2559米。规划横八路红线宽度为24米，道路等级为城市支路；规划纵五路红线宽度为36米，道路等级为城市次干路；纵六路、纵七路红线宽度为24米，道路等级为城市支路。 | 18219 | 10000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2018-2021 | 征地拆迁，道路施工。 | 杨毅 | 规建局 麦斐华13877215838 张树鸿13978002323 | 经发局
| 竣工 |  | 1 |  |  |  |  | 108016 | 30000
41 | 沙塘工业园基础设施工程（三期） |  |  | 北城集团 投控公司 |  | 市重大 | 包含6条道路，全长5900米。其中，三合大道东段道路长度1667米，红线宽度54米；桔香路东段延长线道路长度309米，红线宽度36米；杨柳路东段道路长度388米，红线宽度36米；古灵大道东段道路长度815米，红线宽度54米；麦田路南段道路长度666米，红线宽度24米；北进路中段，道路长度2054米，红线宽度66米。 | 108016 | 30000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2017-2020 | 竣工通车。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 规建局 经发局 审批局
| (四)地下综合管廊 |  | 14 |  |  |  |  | 370699 | 94000
| 新开工 |  | 8 |  |  |  |  | 117259 | 19000
42 | 工业设计城路网（古灵大道至青茅东路）地下合管廊工程 |  |  | 北城集团 |  |  | 项目位于柳州市北部生态新区工业设计城路网（古灵大道~青茅东路）公共绿化用地下方，南起青茅东路，北至古灵大道，全长722m，净空为1.9*3.1米（宽*高）+2.7*3.1米（宽*高）。入廊管线包括给水，通讯，10KV和110KV 电力线。 | 6700 | 2000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 审批局 经发局 市自然资源和规划局北部分局
43 | 规划一路（江湾大道—规划路）地下综合管廊工程 |  |  | 北城集团 |  |  | 南起规划路，北至江湾大道，全长860m，支线综合管廊，管廊净空为1.9*3.1米（宽*高）+2.7*3.1米（宽*高）。入廊管线包括给水，通讯，10KV和110KV 电力线。 | 8001 | 2000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 审批局 经发局 市自然资源和规划局北部分局
44 | 沙塘片区西翼配套居住片区横十路西段（新园路至双沙路）地下综合管廊工程 |  |  | 北城集团 |  |  | 西起新园路，东至双沙路，全长2433m，支线综合管廊，管廊净空为2.7*3.1米（宽*高）。入廊管线包括给水，通讯，10KV电力线。 | 20784 | 5000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 审批局 经发局 市自然资源和规划局北部分局
45 | 沙塘片区老镇提升片区横十路中段（双沙路~柳长路）地下综合管廊工程 |  |  | 北城集团 |  |  | 西起双沙路，东至柳长路，全长1041m，支线综合管廊，管廊净空为1.9*3.1米（宽*高）+2.7*3.1米（宽*高）。入廊管线包括给水，通讯，10KV和110KV 电力线。 | 9700 | 2000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 审批局 经发局 市自然资源和规划局北部分局
46 | 沙塘片区北翼配套居住片区纵三十三路（江湾大道—三合大道）地下综合管廊 |  |  | 北城集团 |  |  | 南起三合大道，北至江湾大道，全长1667m，支线综合管廊，管廊净空为1.9*3.1米（宽*高）+2.7*3.1米（宽*高）。入廊管线包括给水，通讯，10KV和110KV 电力线。 | 15144 | 2000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 审批局 经发局 市自然资源和规划局北部分局
47 | 沙塘片区北翼配套居住片区横十路东段（柳长路~北进路）地下综合管廊工程 |  |  | 北城集团 |  |  | 西起柳长路，东至北进路，全长1780m，支线综合管廊，管廊净空为1.9*3.1米（宽*高）+2.7*3.1米（宽*高）。入廊管线包括给水，通讯，10KV和110KV 电力线。 | 16362 | 2000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 审批局 经发局 市自然资源和规划局北部分局
48 | 科创园横四路（双沙路到209国道）管廊工程项目 |  |  | 北城集团 |  |  | 西起双沙路，东至209国道，全长1432m，支线综合管廊，管廊净空为2.7m*3.1m（宽*高）。入廊管线包括给水，通讯，10KV 电力线。 | 12568 | 2000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 审批局 经发局 市自然资源和规划局北部分局
49 | 石碑坪工业园南侧道路地下综合管廊 |  |  | 北城集团 |  |  | 长度为3.5km，管廊设计为双仓。 | 28000 | 2000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 审批局 经发局 市自然资源和规划局北部分局
| 续建 |  | 6 |  |  |  |  | 253440 | 75000
50 | 三合大道（滨江路-北进路）地下综合管廊工程 |  |  | 北城集团 |  | 市重大 | 全长7276米，纳入综合管廊的管线主要有电力管线、通信管线、给水管线等。 | 69811 | 20000 | 企业自筹 银行贷款 社会资金 | 2018-2021 | 土方开挖、主体施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局 审批局
51 | 江湾大道（滨江路-北进路）地下综合管廊工程 |  |  | 北城集团 |  | 市重大 | 项目全长6637米，入廊管线主要有电力管线、通信管线、给水管线等。 | 59812 | 15000 | 企业自筹 银行贷款 社会资金 | 2018-2021 | 土方开挖、主体施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局 审批局
52 | 古灵大道（滨江路-北进路）地下综合管廊工程 |  |  | 北城集团 |  | 市重大 | 项目全长7675米，纳入综合管廊的管线主要有电力管线、通信管线、给水管线等。 | 65625 | 20000 | 企业自筹 银行贷款 社会资金 | 2018-2021 | 土方开挖、主体施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局 审批局
53 | 宜居大道（一期）地下综合管廊 |  |  | 北城集团 |  | 市重大 | 全长约1568米，均为双仓，管廊净空尺寸为1.8m*3m+3m*3m,纳入综合管廊的管线主要有电力管线、通信管线、给水管线等。 | 14328 | 5000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2019-2021 | 土方开挖、主体施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局 审批局
54 | 沙塘至沙埔道路（江湾大道-古灵大道）地下综合管廊工程 |  |  | 北城集团 |  | 市重大 | 项目全长2694米，入廊管线主要有电力管线、通信管线、给水管线等。 | 29536 | 10000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2019-2021 | 土方开挖、主体施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局 审批局
55 | 新坪大道(石碑坪镇规划横二路-宜居大道）地下综合管廊工程（一期） |  |  | 北城集团 |  |  | 项目位于石碑坪镇，西起新园路延长线，向东终于规划三路附近（宜居大道一期终点位置），全长15688m，均为双舱，管廊净空尺寸为1.8m*3m+3m*3m，纳入综合管廊的管线有电力管线、通信管线和给水管线等。 | 14328 | 5000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2019-2021 | 土方开挖、主体施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 张树鸿13978002323 | 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局 审批局
| 二、能源基础设施 |  | 4 |  |  |  |  | 61394 | 16000
| 新开工 |  | 4 |  |  |  |  | 61394 | 16000
56 | 沙塘片区路网工程配套建设电力管沟工程 |  |  | 北城集团 |  |  | 本项目在沙塘片区路网建设电力管沟总长96860米，包括：沙塘片区路网工程基本农田区（一）道路电力管沟工程、沙塘片区西翼住宅配套片区路网工程片区道路电力管沟工程等7个电力管沟工程。 | 29707 | 10000 |  | 2020-2021 | 完成前期工作、征地拆迁、开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 张树鸿13978002323 | 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局 审批局
57 | 北部生态新区沙塘门站及LNG气化站项目 |  |  | 广投北城清洁能源公司 |  |  | 项目用地面积25.2亩，在北部生态新区建设沙塘门站及LNG气化站。 | 7200 | 2000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2020-2021 | 完成前期工作、征地拆迁、开工建设 | 吴浩 | 经发局 夏立新13677726658 彭涛15677241130 | 柳北征地办 规建局 市自然资源和规划局北部分局
58 | 北进路北段电缆隧道工程 |  |  | 北城集团 |  |  | 项目位于柳州市北部生态新区北进路中段绿化带下方，项目全长3362米。其中电缆隧道长2532米，净空为2.6*3.1米（宽*高）；电缆排管过路长830米。 | 13000 | 2000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2020-2022 | 完成前期工作、征地拆迁、开工建设 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 张树鸿13978002323 | 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局 审批局
59 | 柳州—柳州库站输油管道北部生态新区段迁改工程 | 1 |  | 北城集团 | 市重大 | 市重大 | 本工程新建L360N无缝钢管5.72km，设计压力5.0MPa，管道规格Ф219.1×5.6。管道采用三层PE常温型加强级防腐层加强制电流阴极保护的联合保护方式。管道同沟敷设16芯光缆，管道一般段管顶覆土1.5m。并配套建设线路附属工程。 | 11487 | 2000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2020-2022 | 完成前期工作、征地拆迁、开工建设 | 吴浩 | 经发局 夏立新13677726658 彭涛15677241130 | 柳北征地办 规建局 市自然资源和规划局北部分局
| 三、土地一级整理 |  | 32 |  |  |  |  | 553250 | 38550
| 新开工 |  | 8 |  |  |  |  | 195050 | 5600
60 | 古灵大道南侧新园路东侧土地一级整理项目 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积约350亩，征地拆迁。 | 7000 | 500 | 其他资金 | 2020-2022 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
61 | 长虹火工区土地一级整理项目 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积约128亩，征地拆迁。 | 7000 | 1000 | 其他资金 | 2020-2022 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 市自然资源和规划局北部分局
62 | 石碑坪镇政府东北侧土地一级整理项目（一、二期） |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  | 市重大 | 项目用地面积约800亩，征地拆迁。 | 15000 | 1000 | 其他资金 | 2020-2022 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 市自然资源和规划局北部分局
63 | 走马村南侧土地一级整理项目（一、二、三、四、五期） |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  | 市重大 | 项目用地面积约2500亩，征地拆迁。 | 50000 | 1000 | 其他资金 | 2020-2022 | 实施土地整理。 | 柳城县领导 | 柳城县征地办 | 市自然资源和规划局北部分局
64 | 留休村东部土地一级整理项目（一、二期） |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  | 市重大 | 项目用地面积约1000亩，征地拆迁。 | 30000 | 500 | 其他资金 | 2020-2023 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 市自然资源和规划局北部分局
65 | 江湾渔海土地一级整理项目（一、二、三、四、五、六、七、八期） |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  | 市重大 | 项目用地面积约4000亩，征地拆迁。 | 80000 | 1000 | 其他资金 | 2020-2023 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
66 | 209国道东侧古木村南侧土地一级整理项目 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积95亩， 进行征地拆迁。 | 2850 | 400 | 其他资金 | 2019-2022 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 市自然资源和规划局北部分局
67 | 石碑坪镇新南大道西南侧土地一级整理 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积约160亩，征地拆迁。 | 3200 | 200 | 其他资金 | 2020-2022 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 市自然资源和规划局北部分局
| 续建 |  | 24 |  |  |  |  | 358200 | 32950
68 | 湘桂线南侧北进路东侧土地一级整理项目 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积155亩， 进行征地拆迁。 | 33000 | 3000 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
69 | 湘桂线南侧北进路西侧土地一级整理项目 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积100亩， 进行征地拆迁。 | 2200 | 200 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
70 | 古灵大道南侧北进路西侧土地一级整理项目 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积170亩， 进行征地拆迁。 | 6800 | 700 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
71 | 沙塘镇垦村土地一级整理项目（九、十期） |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  | 市重大 | 项目用地面积850亩， 进行征地拆迁。 | 23000 | 2000 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
72 | 石碑坪工业园东侧土地一级整理项目（五期） |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积300亩， 进行征地拆迁。 | 5000 | 500 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 市自然资源和规划局北部分局
73 | 沙塘工业园杨柳路南面土地一级整理项目（三期） |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  | 市重大 | 项目用地面积150亩， 进行征地拆迁。 | 15000 | 1500 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
74 | 柳长路东侧古灵大道北侧土地一级整理项目 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积174亩， 进行征地拆迁。 | 8000 | 800 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
75 | 沙塘镇上垌村西南侧土地一级整理项目 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积55亩，进行征地拆迁。 | 2800 | 300 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
76 | 沙塘镇天星岭北侧土地一级整理项目 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积50亩， 进行征地拆迁。 | 2450 | 250 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
77 | 杨柳路北侧麦田路西侧土地一级整理项目 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积15亩， 进行征地拆迁。 | 1000 | 100 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
78 | 古灵大道北侧杨柳变电站西侧土地一级整理项目 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积94亩， 进行征地拆迁。 | 6000 | 600 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
79 | 209国道西侧江湾大道北侧土地一级整理项目（一、二、三、四期） |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积1350亩， 进行征地拆迁。 | 93150 | 9000 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
80 | 柳长路东侧湘桂线北侧土地一级整理项目 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积76亩， 进行征地拆迁。 | 1600 | 300 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
81 | 柳长路西侧湘桂线北侧土地一级整理项目 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积108亩， 进行征地拆迁。 | 3000 | 500 | 其他资金 | 2019-2022 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
82 | 江湾大道南侧双沙路东侧土地一级整理项目（一、二期） |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  | 市重大 | 项目用地面积818亩， 进行征地拆迁。 | 40000 | 3000 | 其他资金 | 2019-2022 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
83 | 君武路北侧土地一级整理项目 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积209亩， 进行征地拆迁。 | 4000 | 500 | 其他资金 | 2019-2022 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
84 | 石碑坪镇南侧弯供岭北侧土地一级整理项目 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积287亩， 进行征地拆迁。 | 6000 | 800 | 其他资金 | 2019-2022 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 市自然资源和规划局北部分局
85 | 石碑坪工业园西侧土地一级整理项目 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积300亩， 进行征地拆迁。 | 6000 | 300 | 其他资金 | 2019-2022 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 市自然资源和规划局北部分局
86 | 209国道东侧石碑坪村南侧土地一级整理项目 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积252亩， 进行征地拆迁。 | 5200 | 300 | 其他资金 | 2019-2022 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 市自然资源和规划局北部分局
87 | 石碑坪工业园东侧土地一级整理项目（六期） |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积289亩， 进行征地拆迁。 | 6000 | 300 | 其他资金 | 2019-2022 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 向喜阳18977289866 林艳13457232715 | 市自然资源和规划局北部分局
88 | 江湾大道与柳长路交汇处土地一级整理项目 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积约180亩，征地拆迁。 | 8000 | 1000 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
89 | 农科所周边土地一级整理项目（二、三、四期） |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积约1200亩，征地拆迁。 | 30000 | 5000 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
90 | 沙塘镇政府西侧土地一级整理项目 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积约500亩，征地拆迁。 | 20000 | 1000 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
91 | 湘桂线东南侧古灵大道北侧土地一级整理项目 |  |  | 土储中心（北城集团实施） |  |  | 项目用地面积约350亩，征地拆迁。 | 30000 | 1000 | 其他资金 | 2019-2021 | 实施土地整理。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局
| Ⅱ、产业发展工程 |  | 22 |  |  |  |  | 1146199 | 244500
| 新开工 |  | 8 |  |  |  |  | 102000 | 52000
| 续建 |  | 9 |  |  |  |  | 1019349 | 186000
| 竣工 |  | 5 |  |  |  |  | 24850 | 6500
| 一、产业园及标准厂房 |  | 7 |  |  |  |  | 45000 | 20000
| 新开工 |  | 1 |  |  |  |  | 45000 | 20000
92 | 中德产业园（柳州）标准厂房一期 |  |  | 北城集团 |  |  | 项目位于石碑坪工业园南侧道路北面，新南大道南面，石碑坪工业污水处理厂附近地块，占地约150亩。 | 45000 | 20000 | 业主自筹 银行贷款 其他 | 2020- | 厂房主体施工。 | 沈江通 | 投促局 林政磊18907720339 | 规建局 经发局 审批局
| 续建 |  | 5 |  |  |  |  | 979349 | 175000
93 | 北部生态新区创业园二期（智能电网标准厂房） |  |  | 北城集团 |  | 自治区重大 市重大 | 总用地面积约318亩，总建筑面积为约25.2万平方米。分两个地块，地块一占地面积约189亩，总建筑面积为12.6万平方米；地块二占地面积约129亩，总建筑面积为12.6万平方米。 | 85000 | 35000 | 业主自筹 银行贷款 其他 | 2019-2021 | 厂房主体施工。 | 汤振国 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 市自然资源和规划局北部分局 柳北征地办 经发局 审批局
94 | 北部生态新区创业园（机器人产业园）一期 A地块 | 1 |  | 北城集团 投控公司 | 自治区重大 迎70周年大庆重点项目（联系领导：王柳平） | 自治区重大 市重大 | A地块规划总用地面积为58900平方米，总建筑面积为210464平方米。地上规划一栋20层的酒店建筑、一栋15层及一栋26层的人才公寓、二栋2层的商业建筑以及五栋18~25层的住宅建筑。 | 94700 | 35000 | 企业自筹 银行贷款 | 2018-2021 | 基础施工及主体施工。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 钟东17376105241 | 规建局 经发局 审批局 | 北部生态新区创业园一期子项目
95 | 北部生态新区工业设计城一期 | 1 |  | 北城集团 | 迎70周年大庆重点项目（联系领导：吴炜） 工业高质量重点 | 市重大 | 一期用地规模约944亩，建筑总面积约95.2万平方米。主要建设工业设计总部、工业设计城服务中心、工业设计实验室、工业设计孵化器、工业设计交流中心、大数据云计算中心，配套设计师公寓、酒店及商业辅助功能。 | 477953 | 50000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2018-2022 | 基础施工、主体施工。 | 汤振国 | 投促局 罗莹莹13307728948 钟东17376105241 | 规建局 经发局 柳北征地办
96 | 广西工业设计城一期（E地块）（北城集团总部） | 1 |  | 北城集团 | 自治区重大 柳州市迎70周年大庆重点项目（联系领导：吴炜） | 自治区重大 市重大 | 基地面积约6万平方米，总建筑面积约27万平方米，其中地上计容建筑面积约17万平方米，地下建筑面积约10万平米，主要建设五星级酒店、北城集团总部大楼、2栋办公楼、商业裙房、地下车库等。 | 124200 | 20000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2018-2021 | 基础施工、主体施工。 | 唐建华 | 投促局 罗莹莹13307728948 钟东17376105241 | 审批局 柳北征地办
97 | 柳州市大数据产业园（一期） | 1 |  | 北城集团 | 自治区重大 迎70周年大庆重点项目（联系领导：吴炜） | 自治区重大 市重大 | 项目总用地面积123.94亩，总建筑面积282917平方米。其中，地块1用地面积76.34亩，总建筑面积107099平方米，主要建设数据中心、云计算中心、3#动力中心、1#运维楼、连廊架空雨棚等。地块2用地面积47.59亩，总建筑面积175818平方米，主要包括1#研发中心及展示中心1栋、2#研发中心及城市运营中心等。 | 197496 | 35000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 基础施工、主体施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 段仕卿18172128056 | 投促局 经发局 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局
| 竣工 |  | 1 |  |  |  |  | 20850 | 4000
98 | 北部生态新区创业园（机器人产业园）一期 B地块 | 1 |  | 北城集团 投控公司 | 自治区重大 迎70周年大庆重点项目（联系领导：王柳平） | 自治区重大 市重大 | B地块规划总用地面积为64338平方米，总建筑面积为72100平方米。主要新建7栋科研办公室，一栋单层办公楼，一栋6栋办公楼，五栋三层标准厂房及配套设施。 | 20850 | 4000 | 企业自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 竣工投入使用。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 钟东17376105241 | 规建局 经发局 审批局 | 北部生态新区创业园一期子项目
| 二、智能电网 |  | 2 |  |  |  |  | 47000 | 25000
| 新开工 |  | 1 |  |  |  |  | 37000 | 15000
99 | 首欣新能源风电项目 |  |  | 首欣（北京）能源投资有限公司 |  | 市重大 | 项目一期投资3.7亿元，用地102.75亩，建设高可靠性风力发电机组生产线，达产后可实现年产400套2MW及以上直驱永磁风力发电机组，年总收入大约为202666万元。 | 37000 | 15000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设，厂房建设。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 周祺游13321722912 | 经发局 审批局 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局
| 竣工 |  | 1 |  |  |  |  | 10000 | 10000
100 | 深圳恒运昌·半导体与真空智能装备高端电源生产项目 |  |  | 深圳市恒运昌真空技术有限公司 |  |  | 项目投资10000万元，租赁约10000平方米标准厂房建设半导体与真空智能装备高端电源生产基地，生产工业电源、光伏电源、半导体电源、等离子体电源、射频V/I探头、远程等离子源系统等产品，达产后预计可实现年产值约5亿元。 | 10000 | 10000 | 业主自筹 银行贷款 社会资金 | 2020-2020 | 完成公司注册，进行厂房装修，实现投产。 | 沈江通 | 投促局 李茜13877201669 王梓丁15507728855 | 经发局 财政局 审批局
| 三、机器人 |  | 3 |  |  |  |  | 50000 | 21000
| 新开工（同年竣工） |  | 1 |  |  |  |  | 10000 | 10000
101 | 人工智能产业基地项目 |  |  | 云垦智能科技（上海）有限公司 |  |  | 项目拟投资10000亿元，租赁6000平方米厂房； 开展机器视觉与人工智能核心技术的研发及应用，进行相关产品的集成生产；预计2020年实现销售收入1亿元。 | 10000 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2020 | 开工建设，进行设备采购、安装，实现投产。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 钟东17376105241 | 经发局 审批局
| 续建 |  | 2 |  |  |  |  | 40000 | 11000
102 | 柳工智能装备制造产业园 |  |  | 广西智拓科技有限公司 |  | 市重大 | 项目总投资20000万元，租赁11742.5㎡厂房建设实施，主要开展机器人系统集成、智能自动化生产线、工装模具设计与制造、机器人维修和服务、机器人关键零部件、本体和焊接设备代理等机器人全产业链业务。2020年销售收入预计可实现9000万元。 | 20000 | 6000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019-2022 | 设备采购、安装调试，开展生产。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 翁明红18648855409 | 经发局 财政局 审批局 规建局
103 | 柳工科技园 |  |  | 广西腾智投资有限公司 |  |  | 项目总投资20000万元，租赁3237.8㎡厂房实施，主要开展柳工现有实体智能产品研发销售业务，引入两家初创型公司进行投资并培育，并与华中数控开展合作。2020年营业收入预计可实现3100万元。 | 20000 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2019- | 设备采购、安装调试，力争生产。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 翁明红18648855409 | 经发局 财政局 审批局
| 四、通用航空及无人机 |  | 3 |  |  |  |  | 4000 | 2500
| 竣工 |  | 3 |  |  |  |  | 4000 | 2500
104 | 东翔无人机及航空器材研发生产基地项目 | 开发研究无人机及航模等器材，建设无人机及航空器材生产加工基地，年产航拍、测绘无人机及展览机500台。 |  | 广西东翔科技有限公司 | 争取年内上规 |  | 项目投资1000万元，租赁3300平方米厂房进行建设，开发研究、生产无人机及航模等器材，可年产植保、航拍、测绘无人机及展览机400台；达产后预计年产值约2100万元。 | 1000 | 1000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 竣工投产。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 邓敏13877216766 | 经发局 审批局 规建局
105 | 广西桂航无人机生产基地项目 |  |  | 广西桂航科技有限公司 | 工业高质量发展重点项目 |  | 项目投资2000万元，租赁2500平方米厂房进行建设；开展生产植保无人机研发、组装，制造加工无人机机轴、机翼等相关通航配件，年组装生产植保无人机500台；达产后预计实现年销售收入1500万元。 | 2000 | 1000 | 业主自筹 | 2019-2020 | 竣工投产。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 邓敏13877216766 | 经发局 审批局
106 | 柳州大航无人机实训基地项目 |  |  | 广西柳州大航飞行器有限公司 | 工业高质量发展重点项目 |  | 项目投资1000万元，租赁2000平方米厂房进行建设；进行无人机教学设备研发、销售，开展无人机航空培训；达产后预计实现年销售收入1000万元。 | 1000 | 500 | 业主自筹 | 2019-2020 | 设备采购、安装调试。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 邓敏13877216766 | 经发局 审批局
| 五、新一代信息技术 |  | 3 |  |  |  |  | 5000 | 5000
| 新开工 |  | 3 |  |  |  |  | 5000 | 5000
107 | 北大芯片生产基地项目(一期） |  |  | 北京大学 |  |  | 项目投资5000万元，计划租用创业园一期B地块B-2栋一、二层约6000㎡标准厂房。一期建设一条年产6万片2英寸氮化镓衬底生产线，预计新增销售收入2.1亿元。 | 5000 | 5000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2020-2020 | 力争项目签约落地，开工建设并投产。 | 沈江通 | 投促局 林政磊18907720339 | 经发局 审批局
108 | 紫光云广西总部基地项目 |  |  | 紫光云技术有限公司 |  |  | 项目将在柳州大数据产业园投资建设2000至5000台ICT硬件设备（服务器），形成专业的云运营能力，并租赁柳州大数据产业园500至1000台服务器，作为紫光广西公有云核心节点，该云节点将是广西首个核心节点。同时建立紫光云广西总部基地，搭建柳州工业互联网协同创新中心、柳州智慧城市产业联盟、紫光云智能网联汽车研究院等平台。 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 社会资金 | 待定 | 开展前期工作，力争签约落地。 | 沈江通 | 投促局 林晓娟18607720773 邓敏13877216766 | 经发局 规建局 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局
109 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司ETC设备研发生产制造项目 |  |  | 待定 |  |  | 项目建设用地：约80亩； 生产内容：计划在北部生态新区投资建设ETC汽车智能前装设备及轨道交通、快速公交(BRT)等领域自动售检票系统生产基地项目。； 生产规模：待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 开展前期工作，力争开工建设。 | 沈江通 | 投促局 林政磊18907720339 | 经发局 规建局 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局
| 六、技术创新与研发平台、现代服务业 |  | 4 |  |  |  |  | 5000 | 2000
| 新开工 |  | 2 |  |  |  |  | 5000 | 2000
110 | 柳州市轻金属材料及成型技术研究院项目 |  |  | 柳州市智甲技术科技有限公司 |  |  | 进行办公室、研发室、会议室、实验室和试验车等场地与设施建设。 | 5000 | 2000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 金瑜 | 经发局 莫彬13788529007 王冲14797725716 | 投促局 规建局 财政局
111 | 深兰科技(柳州)人工智能研究院项目 |  |  | 深兰科技（上海）有限公司 |  |  | 项目拟申请2000平方米厂房建设；通过设立深兰柳州人工智能产业研究院，推动柳州人工智能领域基础研究和应用开发。研究院以深兰科技为依托，以柳州北部生态新区实际场景需求为基础，以5G为推动，可分设若干AI+5G+X研究与应用方向，立足缓解政府急需解决的应用问题，近期可确定为城市管理、社区管理、自动驾驶、工业赋能等方向。 | 待定 | 待定 | 业主自筹 银行贷款 社会资金 | 待定 | 开展前期工作，力争签约落地。 | 金瑜 | 投促局 林晓娟18607720773 王梓丁15507728855 | 经发局 审批局
| 续建 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
112 | 电子科技大学广西智能制造产业技术研究院 |  |  | 电子科技大学 |  | 市重大 | 建设集产业技术研究、成果转化、孵化创业、人才培养、行业发展于一体的人工智能与智能制造应用技术研究、服务和转化平台，打造国内人工智能与智能制造领域的一流联合科研机构，管理、成果和效益一流的公共研发平台，面向广西和东盟国家的制造业高层次人才一流培养基地。 | 待定 | 待定 | 待定 | 2019- | 开工建设，设备安装。 | 沈江通 | 投促局 罗莹莹13307728948 钟东17376105241 | 财政局 经发局 审批局
113 | 广西智能制造促进中心 |  |  | 武汉佰思杰科技有限公司 |  |  | 建设“广西智能制造促进中心”，主要为柳州机电、汽车、纺织、冶金等企业在智能制造转型需要方面，提供工厂智能制造解决方案开发与实施、智能制造培训、智能工厂与生产线建设。 | 待定 | 待定 | 待定 | 2019-2021 | 完成装修，构建促进中心连接信息平台和数据库。 | 金瑜 | 投促局 罗莹莹13307728948 韦秋吉15506785272 | 财政局 经发局 审批局
| Ⅲ、民生保障工程 |  | 14 |  |  |  |  | 1010194.87 | 190900
| 新开工 |  | 8 |  |  |  |  | 399403.36 | 55900
| 续建 |  | 5 |  |  |  |  | 596110 | 130000
| 竣工 |  | 1 |  |  |  |  | 14681.51 | 5000
| 一、教育 |  | 3 |  |  |  |  | 138717.22 | 17900
| 新开工 |  | 2 |  |  |  |  | 124035.71 | 12900
114 | 广西科技大学洛可可设计学院 |  |  | 北城集团 |  | 市重大 | 拟建设教室、实验实习用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、会堂、学生公寓、食堂、单身教师宿舍、后勤及附属用房，合计地上建筑面积85840平方米。 | 104246 | 5000 | 业主自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 5月份前全面开工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 市自然资源和规划局北部分局 柳北征地办 经发局
115 | 柳州市北部生态新区实验中学 | 1 |  | 北城集团 （代建） | 市重大 | 市重大 | 总用地面积66330平方米，总建筑面积46563平方米，规划招生规模为初中3个年级，每个年级20个班，共60个班；每班50人，在校学生3000人。主要建设教学综合楼、实验综合楼、综合楼、体育馆等，同时配套建设供配电、供排水、消防、绿化等设施。 | 19789.71 | 7900 | 财政资金 | 2020-2022 | 完成前期手续，开工建设，基础施工、主体施工。 | 杨毅 | 柳北区教育局 李恩平13627726610 史德君13877203229 | 市自然资源和规划局北部分局 规建局 经发局 柳北征地办
| 竣工 |  | 1 |  |  |  |  | 14681.51 | 5000
116 | 柳州市北部生态新区实验小学 | 1 |  | 北城集团 （代建） | 市重大 | 市重大 | 总用地面积46723平方米，总建筑面积33077平方米，规划招生规模按6个年级，每个年级8个班，共48个班，按每班45人，规划招生人数为在校学生2160人。主要建设教学综合楼、综合实验楼、报告厅等，同时配套建设绿化、供配电、供排水、燃气、消防等设施。 | 14681.51 | 5000 | 财政资金 | 2018-2020 | 竣工交付使用。 | 杨毅 | 柳北区教育局 李恩平13627726610 史德君13877203229 | 市自然资源和规划局北部分局 规建局 经发局 柳北征地办
| 二、卫生 |  | 1 |  |  |  |  | 57439.65 | 5000
| 新开工 |  | 1 |  |  |  |  | 57439.65 | 5000
117 | 北部生态新区综合医院（暂名） | 1 |  | 北城集团 （代建） | 市重大预备 | 市重大预备 | 项目位于沙塘镇，规划总用地面积约105846平方米（约158.77亩），总建筑面积81141平方米，规划普通病床数499床。主要建设内容包括门诊急诊楼、医技楼、住院楼、高压氧舱、后勤楼、教学科研楼、行政楼和污水处理站、地下室建筑以及供配电、给排水、地面道路（停车场）、绿化、医疗污水处理系统、安保工程、围墙等配套工程。 | 57439.65 | 5000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2020-2022 | 2019年12月底前完成交地。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 李玉碧18777209542 | 经发局 柳北征地办 市自然资源和规划局北部分局
| 三、社会保障服务 |  | 2 |  |  |  |  | 31628 | 8000
| 新开工 |  | 2 |  |  |  |  | 31628 | 8000
118 | 龙卜公墓（A区） |  |  | 北城集团 |  | 市重大 | 规划用地面积约183亩，总建筑面积23560平方米，建设普通墓位约2万个（其中单人墓位1万个，双人墓位1万个）、草坪式墓位5000个，树葬式墓位5000个。 | 20409 | 4000 | 企业自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 2019年12月份完成交地，2020年3月中旬前实现开工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 段仕卿18172128056 | 市自然资源和规划局北部分局 经发局 审批局 柳北征地办
119 | 龙卜公墓（B区） |  |  | 北城集团 |  | 市重大 | 规划用地面积约99亩，建设普通墓位约2万个（其中单人墓位1万个），同时建设配电、道路等基础设施。 | 11219 | 4000 | 企业自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 2月份前完成交地，4月份前实现开工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 段仕卿18172128056 | 市自然资源和规划局北部分局 经发局 审批局 柳北征地办
| 四、棚户区改造及保障性安居工程 |  | 8 |  |  |  |  | 782410 | 160000
(一)棚户区改造
| 新开工 |  | 3 |  |  |  |  | 186300 | 30000
120 | 中房三合郡 |  |  | 北城集团 |  | 市重大预备 | 项目用地规模275亩。主要建设住宅楼、部分商业设施、地下车库、绿化工程、供电、通风工程及其他附属设施。 | 126300 | 8000 | 企业自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 杨毅 | 规建局 麦斐华13877215838 段仕卿18172128056 | 市自然资源和规划局北部分局 经发局 审批局 柳北征地办
121 | 中房绿景（三期） |  |  | 北城集团 |  |  | 开工建设中房绿景3#地块。 | 30000 | 12000 | 企业自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 段仕卿18172128056 | 市自然资源和规划局北部分局 经发局 审批局 柳北征地办
122 | 中房绿景（四期） |  |  | 北城集团 |  |  | 开工建设中房绿景4#地块。 | 30000 | 10000 | 企业自筹 银行贷款 | 2020-2022 | 完成前期工作，开工建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 段仕卿18172128056 | 市自然资源和规划局北部分局 经发局 审批局 柳北征地办
| 续建 |  | 5 |  |  |  |  | 596110 | 130000
123 | 中房绿景（二期） |  |  |  |  | 市重大 | 建设中房绿景2#地块。 | 40000 | 10000 | 企业自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 主体建设。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 段仕卿18172128056 | 市自然资源和规划局北部分局 经发局 审批局 柳北征地办
124 | 中房·绿苑（北部生态新区安置房项目二期） | 1 |  | 北城集团 （中房公司） | 市重大 | 市重大 | 项目用地面积约160亩，项目总建筑面积约为33.5万平方米，其中地下面积为13万平方米。主要建设内容：建设住宅，部分商业设施，地下车库，配套公建等。 | 131250 | 35000 | 企业自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 基础施工、主体建设。 | 吴浩 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局 经发局 规建局
125 | 中房·中新府（原石碑坪安置房） | 1 |  | 北城集团 （中房公司） | 市重大 | 市重大 | 项目占地约127.5亩，总建筑面积约28.4万平方米。主要建设内容：住宅楼，部分商业设施，配套公建及地下车库等 | 99060 | 30000 | 企业自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 基础施工、主体建设。 | 吴浩 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局 经发局 规建局
126 | 中房江湾郡（一期） | 1 |  | 北城集团 （中房公司） | 市重大 | 市重大 | 总建筑面积约330000平方米，主要建设住宅、部分商业设施、地下车库、配套公建等。 | 132900 | 30000 | 企业自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 基础施工、主体建设。 | 吴浩 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局 经发局 规建局
127 | 中房江湾郡（二期） |  |  | 北城集团 （中房公司） |  | 市重大 | 总建筑面积约480000平方米，主要建设住宅、部分商业设施、地下车库、配套公建等。 | 192900 | 25000 | 企业自筹 银行贷款 | 2019-2021 | 基础施工、主体建设。 | 吴浩 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 市自然资源和规划局北部分局 经发局 规建局
| IV、生态环保和节能减排工程 |  | 16 |  |  |  |  | 712399 | 197500
| 新开工 |  | 1 |  |  |  |  | 10000 | 5000
| 续建 |  | 13 |  |  |  |  | 643895 | 160500
| 竣工 |  | 2 |  |  |  |  | 58504 | 32000
| 一、生态建设 |  | 14 |  |  |  |  | 653895 | 165500
| 新开工 |  | 1 |  |  |  |  | 10000 | 5000
128 | 北部生态新区桉树林区生态修复工程 | 1 |  | 北城集团 投控公司 | 市重大 | 市重大 | 项目改造林地总规模面积约300亩。主要建设内容包括校树公益林地质量提升改造与修复工程、桉树商品林地树种更新改造与修复工程等。 | 10000 | 5000 | 企业自筹 银行贷款 | 2020-2021 | 苗木换植。 | 杨毅 | 柳北征地办 钟海云13807722640 沈卓18677213568 冯泽13367625552 韦武明15807720608 | 柳北征地办 经发局 市自然资源和规划局北部分局
| 续建 |  | 13 |  |  |  |  | 643895 | 160500
129 | 北部生态新区湿地公园二期（北部生态新区生态农业示范园） | 1 |  | 北城集团 | 市重大 | 市重大 | 项目位于沙塘镇西南片，总用地面积约8528.1亩。建设内容包括土地改良，建设育苗基础、农业温室大棚、露天种植区、特种养殖科研示范区、藕塘，以及喷灌工程、绿化景观工程，给排水工程，电气及照明工程，景观栈道、桥、公共服务设施等工程。 | 330541 | 40000 | 企业自筹 银行贷款 社会资金 | 2019－2022 | 绿化施工及部分配套施工。 | 黄涛 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 柳北征地办 经发局 市自然资源和规划局北部分局
130 | 柳州市北进路中段（古灵大道至三合大道）景观提升工程 | 1 |  | 北城集团 投控公司 | 市重大 | 市重大 | 项目总用地面积75659平方米，其中绿化面积71367平方米。主要建设内容：场地平整、景观绿化工程、景观亭廊和公厕、给排水工程、道路及铺装工程、照明工程配套附属设施等。 | 13167 | 5000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2019-2021 | 土方施工、绿化施工及部分配套施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 韦远志15678281772 | 柳北征地办 经发局 市自然资源和规划局北部分局
131 | 柳州市北进路北（G209至三合大道）景观提升工程 | 1 |  | 北城集团 | 市重大 | 市重大 | 项目总用地面积173306平方米，绿化面积151566平方米。主要建设内容：道路工程、建筑工程、绿化工程、市政配套工程等。 | 24250 | 10000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2019-2021 | 土方施工、绿化施工及部分配套施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 韦远志15678281772 | 柳北征地办 经发局 市自然资源和规划局北部分局
132 | 柳州市宜居大道（一期）景观提升工程 | 1 |  | 北城集团 | 市重大 | 市重大 | 项目位于石碑坪镇。总用地面积约124743㎡，其中，绿化面积约115287㎡，道路及铺装面积约8720㎡，建筑及构筑物面积约736㎡。 | 23615 | 4000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2019-2021 | 土方施工、绿化施工及部分配套施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 张树鸿13978002323 | 柳北征地办 经发局 市自然资源和规划局北部分局
133 | 北部生态新区沙塘河河道整治及生态环境治理工程 | 1 |  | 北城集团 投控公司 | 市重大 | 市重大 | 项目整治沙塘河河道约24公里，其中沙塘河干流始于沙塘镇满黑屯，下游止于沙塘河与柳江汇合口，长约15公里；沙塘河支流长约9公里。主要建设河道整治、引水灌溉及河岸生态景观等工程。 | 13000 | 6000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2019-2021 | 土方施工、绿化施工及部分配套施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 陈锦辉17707826733 | 柳北征地办 经发局 市自然资源和规划局北部分局
134 | 柳州市江湾大道（滨江路至北进路）景观提升工程 | 1 |  | 北城集团 | 市重大 | 自治区重大 市重大 | 项目总绿化面积约320000平方米，道路及铺装面积约35000万平方米。主要建设内容包括场地平整、景观绿化工程、道路及铺装工程、给水工程、照明工程及附属工程。 | 57599 | 25000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2018-2021 | 土方施工、绿化施工及部分配套施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 柳北征地办 经发局 市自然资源和规划局北部分局 | 北部生态新区沙塘片区生态修复一期工程子项目
135 | 柳州市三合大道（滨江路至双沙路）景观提升工程 | 1 |  | 北城集团 | 市重大 | 自治区重大 市重大 | 项目沿三合大道从滨江路至双沙路走向，绿化带宽度约30米，总绿化面积约175100平方米。主要建设内容包括绿化景观工程、土地平整、给排水工程、道路及铺装工程、照明工程、配套附属设施等。 | 31072 | 13000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2018-2021 | 土方施工、绿化施工及部分配套施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 柳北征地办 经发局 市自然资源和规划局北部分局 | 北部生态新区沙塘片区生态修复一期工程子项目
136 | 柳州市古灵大道（滨江路至双沙路）景观提升工程 | 1 |  | 北城集团 | 市重大 | 自治区重大 市重大 | 项目总绿化面积约189000平方米，道路及铺装面积约18800万平方米。主要建设内容包括绿化景观工程、场地平整、给排水工程、道路及铺装工程、照明工程、配套附属设施等。 | 33482 | 12000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2018-2021 | 土方施工、绿化施工及部分配套施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 柳北征地办 经发局 市自然资源和规划局北部分局 | 北部生态新区沙塘片区生态修复一期工程子项目
137 | 柳州市古灵大道东段（G209至北进路）景观提升工程 | 1 |  | 北城集团 | 市重大 | 自治区重大 市重大 | 项目总用地面积约10万平方米，其中绿化面积约9万平方米。主要建设内容包括场地平整、绿化景观工程、景观亭廊和公厕、给排水工程、道路及铺装工程、照明工程，配套附属设施等。 | 16703 | 5500 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2018-2021 | 土方施工、绿化施工及部分配套施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 柳北征地办 经发局 市自然资源和规划局北部分局 | 北部生态新区沙塘片区生态修复一期工程子项目
138 | 柳州市三合大道东段（双沙路至北进路）景观提升工程 | 1 |  | 北城集团 | 市重大 | 自治区重大 市重大 | 项目总用地面积约24万平方米，其中绿化面积约22万平方米。主要建设内容包括土方平整、绿化景观工程、给排水工程、道路及铺装工程、照明工程、配套景观亭廊和公厕，配套附属设施等。 | 39307 | 15000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2018-2021 | 土方施工、绿化施工及部分配套施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 袁齐鸿13788227752 | 柳北征地办 经发局 市自然资源和规划局北部分局 | 北部生态新区沙塘片区生态修复一期工程子项目
139 | 柳州市沙塘至沙埔道路景观提升工程 | 1 |  | 北城集团 | 市重大 | 自治区重大 市重大 | 项目总用地264.2亩，其中绿化占地229.5亩，广场道路占地15亩，配套建筑占地0.5亩，停车场占地19.2亩。主要建设内容包括道路广场工程、建筑工程、绿化工程、市政配套工程等。 | 27049 | 10000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2018-2021 | 土方施工、绿化施工及部分配套施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 韦远志15678281772 | 柳北征地办 经发局 市自然资源和规划局北部分局审批局 | 北部生态新区沙塘片区生态修复一期工程子项目
140 | 柳长路（北环高速—杨柳路）景观提升工程 | 1 |  | 北城集团 投控公司 | 市重大 | 自治区重大 市重大 | 项目总用地面积71535㎡，其中景观绿化面积68845㎡、园路及铺装场地占地2500㎡、配套建筑占地190㎡。主要建设沿线景观绿化、园路及铺装场地、 公共厕所、以及配套供水、供电、灯具、垃圾箱、指示牌、座椅等市政设施。 | 11110 | 5000 | 企业自筹 银行贷款 | 2018-2021 | 土方施工、绿化施工及部分配套施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 陈婧莉13597021275 | 柳北征地办 经发局 市自然资源和规划局北部分局 | 北部生态新区沙塘片区生态修复一期工程子项目
141 | 北部生态新区农业示范园引水灌溉工程（湿地公园引水工程） | 1 |  | 北城集团 (投控公司) | 市重大 | 市重大 | 建设约16.1公里引水渠，其中，新建7.68公里引水渠、改建8.42公里原有引水渠道。主要建设东泉河至北部生态新区农业示范园引水灌溉工程及相关附属设施。 | 23000 | 10000 | 企业自筹 银行贷款 | 2018-2021 | 土方施工、绿化施工及部分配套施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 陈锦辉17707826733 | 柳北征地办 经发局 市自然资源和规划局北部分局
| 竣工 |  | 2 |  |  |  |  | 58504 | 32000
142 | 北部生态新区湿地公园一期（生态农业示范园基础设施） | 1 |  | 北城集团 投控公司 | 自治区重大 迎70周年大庆重点项目（联系领导：黄涛） | 自治区重大 市重大 | 项目位于沙塘镇西南片，规划双沙路西侧，是生态农业示范园的配套设施项目，规划总用地面积约244.5亩，配套服务设施用房（游客服务中心及农业科技展览馆、公厕等）面积11140平方米。建设内容包括配套服务设施用房（游客服务中心和农业科技展览馆、公厕等）、园路及铺装（含广场）、生态停车场，以及绿化景观工程，给排水工程，电气及照明工程等工程。 | 34157 | 20000 | 企业自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 道路路基、配套设施建设。 | 黄涛 | 规建局 麦斐华13877215838 段仕卿18172128056 | 柳北征地办 经发局 市自然资源和规划局北部分局
143 | 柳州市北进路(北外环路至古灵大道)景观提升工程 | 1 |  | 北城集团 | 市重大 | 市重大 | 项目绿化面积148132平方米。主要建设内容包括沿线景观绿化、广场道路、生态停车场、公共厕所、以及供水、供电、灯具、垃圾箱、指示牌、座椅等配套设施。 | 24347 | 12000 | 企业自筹 银行贷款 其他 | 2018-2021 | 土方施工、绿化施工及部分配套施工。 | 吴浩 | 规建局 麦斐华13877215838 韦远志15678281772 | 柳北征地办 经发局 市自然资源和规划局北部分局