## Sheet1
附件1
2022年“党建引领十大工程”目标任务表
责任单位：党群工作部
序号 | 名称 | 主要建设内容 | 预期效果 | 2022年主要工作及目标 | 计划完成月份 | 联系领导 | 牵头单位领导 | 联系人及电话 | 配合单位
1 | 党旗领航·先锋引领工程 | 发挥头雁领航作用，实施基层党建书记领航工程，落实主体责任，制定责任清单。 | 通过实施基层党建书记领航工程，强化各机关党组织书记抓基层党建责任，推动基层组织建设扎实过硬。 | 一是围绕中央、自治区、柳州市部署的年度基层党建重点任务，结合各单位党建工作中存在的实际困难和问题，从小切口、富新意、有实效等方面，建立年度党组织书记抓基层党建项目化清单（任务清单、责任清单），细化党组织书记抓基层党建责任。 二是建立党组织书记抓基层党建月提醒月报告制度，强化责任落实监督。 三是定期召开基层党建工作推进会，晒进度、比成效、找不足，推动基层党建各项工作任务落实落地见效。 四是在北部之窗微信公众号和新区门户网站宣传党组织书记带头抓基层党建工作的措施、经验和成果，同时适时通报进展情况、存在问题和取得的阶段性成效。 | 2022-11-01 | 高勇 | 陈林华 | 黄丹 15977226598 | 各机关党组织
2 | 党旗领航·聚力发展工程 | 对接新区2022年工作任务指标，充分发挥党建引领作用，促进高质量发展。 | 坚持“大融合、大党建”理念，推动党建工作与业务工作深度融合，实现“党建+”在各领域落地生根；盘活党建资源，服务企业，为企业纾困解难，进一步发挥党组织凝聚力、号召力和推动力作用，形成作用发挥有力、抱团服务聚力、项目推进强力的工作新格局。 | 一是整合包括党建阵地、志愿服务、学习交流、宣传推广等党建资源清单进行公布，保障党建联盟常态化运行。 二是定期召开联席会议，发布产业规划、企业发展、配套服务等机会清单，将区域优势转化为发展优势、竞争优势。 三是开展惠企政策宣讲、银企对接会、法律咨询等帮扶活动，充分发挥党组织、党员的示范引领作用，将党组织、党员作用贯彻生产发展全过程。 四是搭建跨区域、全天候、重实效的党组织联络协调平台，实现政企互动，互联互补、相融共促。 | 2022年12月底 | 高勇 | 陈林华 | 刘婕 15277283192 | 新区各局、办 各基层党组织
3 | 党旗领航·亲商强企工程 | 创新促进民营企业健康发展服务方式，建立规范化机制化沟通渠道，持续推动民营企业党建工作高质量发展。 | 通过选派党建工作指导员送服务、搭建党建服务平台解难题、建强民营企业党组织激活力，为新区经济社会平稳运行提供有力支撑。 | 一是开展“党旗领航+”系列活动，引导企业党组织设立“党员突击队”“党员先锋岗”，发挥党组织政治引领和政治核心作用，为加快发展创造有利条件。 二是结合“三为一送”活动，深入企业开展惠企政策宣讲、银企对接、工作推进会等，助推企业高质量发展。 三是开展机关单位、村级党组织与两新组织结对共建活动，推进党组织发展联抓、组织联建、党员联管；选派机关青年党员担任两新组织党建指导员，在调研交流、联系服务中掌握两新组织情况，为发展解难题、献计策。 | 2022年12月底 | 高勇 | 陈林华 | 黄彦 15877280195 覃麟淇 18648894510 | 新区各局、办 各两新组织
4 | 党旗领航·强基固本工程 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想： 1.强化基层党组织的政治功能和服务功能.聚焦党员教育、意识形态等工作，打造教育学习基地，采取“线上线下联动”的方式，不断夯实党的执政基础和群众基础。 2.牢固树立共建共治共享工作理念，以推进社会治理现代化为目标，以加强基层党建为引领，以提升治理能力为重点，把资源、服务、管理放到基层，把基层治理同基层党建结合起来，推动传统管理向现代治理的转变。 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，强化基层党组织的政治功能和服务功能.通过专题培训、主题宣传等形式，进一步在党员干部中树牢“意识形态工作是党的一项极端重要的工作”意识，全面落实意识形态工作责任制；着力解决基层治理中存在的统筹不足、参与有限、形式单一等问题，实现“党旗领航”，让基层治理“开新花”，进一步增强基层组织在群众中的影响力和号召力。 | 一是抓好党支部工作条例、党内法规的贯彻落实，通过抓好党员教育，进一步加强党员学习氛围，进一步提升党员各方面素质能力。 二是围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，分层级分类别系统制定学习任务，以中心组集中培训、干部轮训、党支部日常培训、流动宣讲、远程教育培训、部门业务培训为载体，形成由党群部牵头抓落实，各部门、各级党组织分工协作、各司其职、齐抓共管的覆盖区、街道、村（社区）三级培训格局。 三是强化意识形态能力建设，组织开展意识形态专项培训，提高领导干部抓意识形态工作的能力，并能不断提升创新能力，探索加强意识形态工作的新方法、新手段。 四是建立督查问责机制，强化绩效考评结果的运用，督促指导各部门定期分析研判意识形态领域形势，并定期开展检查，对工作开展不到位的部门给予批评指正，推动意识形态工作考核规范化常态化。 五是大力推行“党建+文化组织”“党建+自治组织”“党建+志愿服务”“党建+便民服务”等模式，鼓励群众根据自身需求积极参与，真正把党建工作带进去，把服务资源带出来，打通党建和基层治理融合发展的瓶颈，实现党建全面引领，基层治理全面提升。 六是探索创新共建共治共享机制，引导驻新区单位、社会组织、群团组织等参与社会治理，共同绘制基层社会治理的同心圆；建立健全联席议事制度，村、社区联合会每季度召开例会，商讨发展计划，研究解决难题。 | 2022年12月底 | 高勇 | 陈林华 | 麦登科 19977243038 覃如春 18807774240 | 新区各局、办 阳和街道办
5 | 党旗领航·品牌提升工程 | 在总结提炼2021年机关党建品牌创建经验的基础上，在农村、社区、企业党组织中全面铺开“一单位一品牌，一支部一特色”党建品牌培育提升工作，进一步激发党组织和党员队伍活力，破解基层党建中存在的吸引力不足、活动力不足、内涵量不够等问题。 | 按照“一支部一品牌”的目标，充分挖掘自身特色，打造一批上档次、有活力、管长久的新区党建特色品牌。 | 一是印发品牌创建提升活动通知，进一步明确品牌提升的意义、任务、目标和要求，为品牌提升打下坚实基础。 二是定期举办党建品牌培育工作推进会，交流经验；同时，对品牌提升进行细化分类指导，以业务引领型、项目推进型、服务导向型、素质提升型等类型项目对应不同的支部特色和需求，引导党支部主动探索深化项目化、精品化党建品牌，不断激发支部党建工作的内生动力，最终实现“一支部一特色”，全领域推进党建工作再上新台阶。三是举办党建品牌展示竞赛，展示党建品牌创建成果，评选命名一批有影响力的党建品牌，推动基层支部建有目标、干有方向。 四是狠抓品牌提升工程的督促落实，年中对全域品牌提升工程进展情况进度督导，确保品牌提升工程取得实效。 | 2022年12月底 | 高勇 | 陈林华 | 黄丹 15977226598 | 新区各基层党组织
6 | 党旗领航·乡村振兴工程 | 持续把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为农村工作的重中之重紧抓不放，扎实抓好“强基固本、人才培育、乡村文明、产业振兴”四个方面内容，激发乡村活力，全面推进乡村振兴战略。 | 通过多措并举，坚定不移地推进乡村振兴战略在农村落地生根，开花结果。 | 一是持续巩固脱贫成果。加强防返贫动态监测，继续逐一落实脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等重点群体帮扶措施，提升“两不愁三保障”水平。 二是建强党组织“先锋堡垒”。持续推进基层党组织标准化规范化建设，深化拓展村级党组织“星级化”管理、“红旗村”有效经验，持续开展农村党员积分管理，深入开展达标村、达标屯创建工作，扎实推进农村党员骨干联系群众制度和农村党建品牌创建工作，全力推动农村基层党建“整乡推进、整县提升”示范县乡创建工作。 三是精选优选后备力量。抓好村党组织书记备案，扎实开展后备干部队伍培养工作，努力打造一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，推动人才振兴。 四是加强乡村文明建设。加大乡村文化基础设施的建设力度，提升乡村公共文化服务效能，扎实推进民风家风乡风建设，广泛开展星级文明户、文明家庭等群众性精神文明创建活动，引导督促开展完善村规民约、移风易俗等活动，推动文化振兴。 五是发展壮大村级集体经济。加强指导各村发展模式多样、持续性强的村级集体经济，不断增强村级自我“造血”功能，推动产业振兴。 | 2022-11-01 | 高勇 | 陈林华 | 李连格 18277281631 | 新区各局、办 阳和街道办
7 | 党旗领航·人才培育工程 | 完善党委统一领导、组织部门牵头抓总、职能部门密切配合、社会力量广泛参与的人才工作格局。开展人才政策宣传，强化人才平台载体建设，健全人才服务专员工作体系，优化人才成长环境。 | 实现各级政府人才政策的知晓面不断扩展，尊才爱才敬才的社会氛围不断加深，人才干事创业的环境不断优化。人才满意度明显提升，人才集聚效应明显增强。 | 一是开展“人才政策送上门”活动，深入企业，靠前服务，推动人找政策变政策找人，依托“北部之窗”等平台开展政策线上宣传，制作涵盖柳州市和新区人才政策的宣传手册，灵活运用多种形式进行线下宣传； 二是组织开展新区人才总量调查工作，通过查阅资料、发放调查表等方式，摸清新区机关、企事业单位的人才数量、知识技能水平等方面信息； 三是推进新区各类产业园、研究院、工作室建设； 四是推动人才公寓建成并投入使用，组织开展入住申报审批工作； 五是建立人才服务联络员制度，定期收集人才的意见建议，协调解决各类人才的实际困难。 | 2022年12月底 | 高勇 | 陈林华 | 朱建梁 18276743691 | 新区人才工作领导小组各成员单位
8 | 党旗领航·效能提升工程 | 强化执行效能建设 | 提升新区行政效能，确保党中央国务院重要决策部署、自治区和市委市政府重要工作部署落到实处。 | 一、强化按职履责。新区各局、办是抓好牵头工作任务落实的第一责任主体，部门主要领导是第一责任人，一岗双责，负责抓好有关工作落实情况的日常监管，主动协调解决有关问题。 二、强化逐级尽职。牵头单位、责任单位应主动协调推进工作落实，尽力在职权范围内解决问题。 三、强化快交速办。新区领导批示交办事项即收即办。重大决策部署、重要文件和领导批示指示，当天接受当天部署落实，其他事项3日内部署落实。 四、强化按时汇报。中央、自治区重大决策部署以及领导同志重要批示和交办事项，严格按照规定时限上报办理情况。 | 2022年12月底 | 高勇 | 陈林华 | 曾蔚雯 18877245039 | 新各局、办 阳和街道办 绩效办
9 | 党旗领航·清风廉洁工程 | 落实清廉柳州建设各项要求，大力推进清廉阳和（北部）建设，一刻不停提升腐败治理效能，持之以恒巩固作风建设成效，坚定不移维护人民群众利益，从严从实加强干部教育监督，让以清为美、以廉为荣在新区蔚然成风。 | 从政治上廓清方向、思想上正确引导、组织上严格管理、作风上端正行为、纪律上强化约束、制度上不断规范，推动各项工作落地见效。 | 贯彻全面从严治党战略布局，把“严”的主基调长期坚持下去，做到态度不变、决心不减、尺度不松，把不想腐的思想基础打得更牢，把不能腐的制度笼子织得更密，把不敢腐的震慑效果放得更大。 | 2022-12-02 | 高勇 | 陈林华 | 黄云 13877264967 | 新区各基层党组织
10 | 党旗领航·群团凝力工程 | 1.开展“青春心向党 建功新时代”主题活动，从机关选派20名党员青年到企业担任团建指导员，助推企业团组织建设标准化、规范化发展。 2.由青工委牵头，开展政企共建、建团100周年系列活动。 3.坚持党旗领航，群团共建，推进党建带群建、党建带团建，为群团组织增添了活力。 | 进一步优化营商环境，凝聚企业青年力量，进一步提升企业青年人才综合素质，引导员工把个人追求和企业发展紧密结合，助力企业高质量发展。 | 一是从机关单位选派20名党员青年到两新组织中担任团建指导员并开展出征仪式； 二是由青工委牵头，开展政企共建、建团100周年系列活动； 三是孵化五家企业团组织。 四是引导和组织各级群团组织以党旗领航、服务先行为导向，扎实为各类群体做好贴心服务。 五是持续开展桂姐姐宣讲活动；按季度开展“儿童之家”主题教育活动，促进儿童青少年健康成长；整合资源，扎实推进关爱女性工作。 | 2022-12-01 | 高勇 | 陈林华 | 罗明艳 18177287078 | 新区各局、办 阳和街道办