## Sheet1
附件4
2022年“基础设施建设十大工程”目标任务表
责任单位：规划建设局 | [12 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 项目建设内容及规模 | 建设性质 | 总投资 | 2022年 计划投资 | 计划开工/竣工年月 | 2022年主要工作 | 联系领导 | 牵头单位领导 | 联系人及电话 | 配合单位 | 备注
合计 |  |  |  |  | 793534 | 234500
1 | 智能电网标准厂房三期 | 北城集团 | 规划总用地面积约合180亩。总建筑面积约228114平方米。主要建设标准厂房、门卫，以及室外供配电、室外给排水、道路及铺装、地面停车场、绿化、室外照明等配套工程。 | 新开工 | 77600 | 45000 | 2022.04 | 开工建设 主体施工 | 吴浩 | 韦治锋 | 梁冬 15177250401 | 经发局 自规局北部分局 北城集团 | 市重大
2 | 机器人标准厂房二期 | 北城集团 | 项目总占地面积约302.66亩，总计容面积为383368.93平方米，主要建设标准厂房、动力中心、综合服务楼、配套建设停车场、门卫室、广场等。 | 新开工 | 151852 | 60000 | 2022.04 | 开工建设 主体施工 | 吴浩 | 韦治锋 | 梁冬 15177250401 | 经发局 自规局北部分局 北城集团 | 市重大
3 | 中德产业园（柳州） 标准厂房一期 | 北城集团 | 项目位于石碑坪工业园南侧道路北面、新南大道南面，净用地面积159461.44平方米（约合240亩），总建筑面积约272544.54平方米。主要建设厂房、动力站、办公楼（含食堂）、门卫、地下室、绿化景观及配套附属设施。 | 新开工 | 102000 | 55000 | 2022.02 | 开工建设 主体施工 | 吴浩 | 韦治锋 | 梁冬 15177250401 | 经发局 自规局北部分局 北城集团 | 自治区重大预备 市重大
4 | 柳州市大数据产业园 （一期） | 北城集团 | 项目总用地面积123.02亩，总建筑面积254600平方米。其中，地块一用地面积约76.42亩，总建筑面积67380平方米。包括2栋核心数据中心、1栋云计算中心、1栋3#动力中心、1栋运维楼、连廊架空雨棚。地块二用地面积约46.60亩，总建筑面积187220平方米，主要包括1栋云计算中心、1栋研发中心及展示中心、1栋研发中心及城市运营中心。 | 竣工 | 197496 | 20000 | 2022.12 | 地块一竣工投入使用 地块二开工建设 | 吴浩 | 韦治锋 | 梁冬 15177250401 | 经发局 自规局北部分局 北城集团 | 自治区重大 市重大
5 | 新园路延长线（一期） | 北城集团 | 项目南起于江湾大道，向北穿过规划江湾渔海森林风景区，终点止于 K3+447 大桥北岸桥头路基，主线道路总长度约2517米，绿道总长度约2202米。道路等级为城市主干道，道路为双向4车道，主线段设计速度为60公里/小时，隧道段设计速度为40公里/小时。 | 续建 | 98342 | 15000 | 2022.12 | 加快推进 力争主线通车 | 吴浩 | 韦治锋 | 梁冬 15177250401 | 自规局北部分局 柳北区征补中心 北城集团 | 自治区重大子项 市重大
6 | 新南大道工程（一期） | 北城集团 | 项目位于石碑坪镇，西起纵三路，东至纵十三路，全长约1913米，红线宽度为56米。道路等级为城市主干路，4块板形式，近期双向四车道，远期双向六车道。 | 竣工 | 48082 | 10000 | 2022.12 | 竣工通车 | 吴浩 | 韦治锋 | 梁冬 15177250401 | 自规局北部分局 柳北区征补中心 北城集团 | 自治区重大子项 市重大
7 | 宜居大道工程（一期） | 北城集团 | 项目位于石碑坪镇中部，西起于三柳高速连接线，先后与G209国道、规划一路、规划二路、双沙路平交，止于双沙路，项目道路全长约1220米，实施长度约1136米，红线宽度为56米，设计速度为60公里/小时，道路等级为城市主干路，道路为双向四车道。 | 竣工 | 27199 | 5000 | 2022.12 | 竣工通车 | 吴浩 | 韦治锋 | 梁冬 15177250401 | 自规局北部分局 柳北区征补中心 北城集团 | 自治区重大子项 市重大
8 | 石碑坪工业园基础设施工程（三期） | 北城集团 | 共包含5条路，分别为启行路、启化路、启明路、界碑路一期道路、新中路一期道路，全长约4856米，红线宽度为24-36米，设计速度30-40km/h，双向2-4车道。 | 新开工 | 40447 | 6500 | 2022.06 | 开工建设 | 吴浩 | 韦治锋 | 梁冬 15177250401 | 自规局北部分局 柳北区征补中心 北城集团 | 柳工智能国际工业园周边路网
9 | 沙塘片区应急治涝工程 | 北城集团 | 主要工程设施包括 0.741 千米应急治涝工程和相关附属建筑物，以及 403 米护岸工程、2 座防洪闸工程、2 座泵站及其附属建筑物。 | 新开工 | 39029 | 15000 | 2022.05 | 开工建设 | 吴浩 | 韦治锋 | 梁冬 15177250401 | 自规局北部分局 柳北区征补中心 北城集团 | 市重大
10 | 柳州—柳州库站输油管道北部生态新区段迁改工程 | 北城集团 | 本工程新建L360N无缝钢管5.72km，设计压力5.0MPa，管道规格Ф219.1×5.6。管道采用三层PE常温型加强级防腐层加强制电流阴极保护的联合保护方式。管道同沟敷设16芯光缆，管道一般段管顶覆土1.5m。并配套建设线路附属工程。 | 竣工 | 11487 | 3000 | 2022.12 | 竣工投入使用 | 吴浩 | 韦治锋 | 梁冬 15177250401 | 自规局北部分局 柳北区征补中心 北城集团 | 市重大